[bookmark: _GoBack]ขั้นตอนการดำเนินงานตามระยะเวลา (Timeline)
แนวทางการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างยั่งยืน (เพิ่มเติม)
โครงการ “คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
	ขั้นตอนการดำเนินงาน/กิจกรรม
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	มิถุนายน 2562
	กรกฎาคม 2562
	สิงหาคม 2562
	กันยายน 2562

	กิจกรรม : 
(1) เดือนมิถุนายน 2562 จัดอบรมหรือนิทรรศการในพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนในเรื่องการดูแลรักษาคูคลอง เก็บผักตบชวา และห้ามทิ้งขยะลงสู่คูคลอง
(2) ช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562 จัดกิจกรรมอาสาทำความสะอาดคูคลอง โดยเชิญชวนประชาชนในพื้นที่มาร่วมกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และหน่วยงานต่าง ๆ ที่อาสาเข้าร่วมกิจกรรม ในการทำความสะอาดคลองและกำจัดผักตบชวา ซึ่งอาจกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเดือนละ 1 – 2 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม
(3) เดือนสิงหาคม 2562 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมตลาดน้ำเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่คลองระดับจังหวัดที่มีศักยภาพ โดยเชิญชวนให้ผู้ประกอบการท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ร่วมจัดกิจกรรม
(4) เดือนกันยายน 2562 จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อต่อยอดการพัฒนาคูคลองด้วยการจัดกิจกรรมตลาดน้ำเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่คลองระดับจังหวัดที่มีศักยภาพ จำนวน 1 – 2 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม โดยมีการออกกฎระเบียบให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันรักษาความสะอาดและเก็บขยะมูลฝอยหลังจากดำเนินงานกิจกรรมดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว
	
	
	
	



หมายเหตุ	การรายงานผลการดำเนินงาน โดยรายงานผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทย 	หัวข้อ “โครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น” ในช่อง “ผลการดำเนินกิจกรรมโครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
	ผู้ประสานงาน นายปวิตร เลิศอำไพนนท์ โทร. 0 2241 9000 ต่อ 4104 หรือ โทร. 08 3420 9136
