
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช (Action Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
	ลำดับที่
	แผนปฏิบัติการ
	กิจกรรมที่จะดำเนินการ
	ระยะเวลาดำเนินการ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	หมายเหตุ

	๑
	1. การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ Flagship 
2. “ไม่แยก ไม่เก็บ” ๓ ระยะ
3. ระยะที่ ๑ สร้างการรับรู้และเตรียมการ
	๑. ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. สร้างการรับรู้ รณรงค์คัดแยกขยะ ทุกระดับ
    ๒.๑ กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ
    ๒.๒ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงมหาดไทย
    ๒.๓ ส่วนราชการและภาคีเครือข่าย
    ๒.๔ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
    ๒.๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    ๒.๓ ประชาชน
๓. จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง
๔. ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการ “ไม่แยก ไม่เก็บ”
    - สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
    - องค์การบริหารส่วนจังหวัด
    - เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง
๕. รณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ๑๐๐%
๖. จัดตั้งธนาคารขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และขยายผลสู่ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน
๗. การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักร เก็บ ขน กำจัดขยะ
	

๑ ก.พ. - ๓๐ เม.ย. ๖๙
	สถจ.นศ.


สถจ.นศ.
สถจ.นศ.
ทุกส่วนราชการ
นายอำเภอ
สถจ.นศ.
สถจ. อบจ. นอ. กน. ผญ.
สถจ.


ประชาสัมพันธ์ จ.นศ.
อบจ.
เทศบาล อบต.
สถจ.นศ. / สถอ. /อปท.
สถจ.นศ. / สถอ. /อปท.

อปท.
	

	
	4. ระยะที่ ๒ ระยะดำเนินการ
	๑) การแยกขยะของส่วนราชการ 
๒) การแยกขยะของสถานประกอบการขนาดใหญ่
๓) การแยกขยะของสถานประกอบการขนาดเล็ก
	๑ เม.ย. ๖๙
๑ พ.ค. ๖๙
๑ มิ.ย. ๖๙
	ทุกส่วนราชการ
ทุกสถานประกอบการ

	

	
	5. ระยะที่ ๓ การปฏิบัติการ ๑๐๐%
	คัดแยกขยะทุกครัวเรือน
	๑ ส.ค. ๖๙
	ประชาชนทุกครัวเรือน
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ที่
	แผนปฏิบัติการ
	กิจกรรมที่จะดำเนินการ
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	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
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	๒
	6. ขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
7. จัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” 
8. ประจำปี พ.ศ. 2569
	จัดส่งแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2569 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ให้อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทราบและดำเนินการตามเป้าประสงค์และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการฯ โดยมีเป้าประสงค์การดำเนินการ 4 ด้าน ดังนี้
      1) ด้านการจัดการขยะต้นทาง ได้แก่
        - ส่งเสริมสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
ดำเนินกิจกรรมในพื้นที่
       - การจัดตั้งและดำเนินกิจกรรมธนาคารขยะทุก อปท.
       - การขับเคลื่อนถังขยะเปียกลดโลกร้อนฯ
       - การสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะรีไซเคิล
        - การจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2567
    2) ด้านการจัดการขยะกลางทาง
        - อปท. มีภาชนะรองรับมูลฝอยแยกประเภทในที่สาธารณะ/สถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง
        - อปท. มีการเก็บขนมูลฝอยแบบแยกประเภท
        - อปท. มีกิจกรรมส่งเสริมรองรับขยะรีไซเคิล        - อปท. มีการขนของเสียอันตรายชุมชนไปยังจุดรวบรวมของเสียอันตรายและขนส่งไปจุดรวบรวมของเสียอันตรายของจังหวัด
        - อปท. มีมาตรการรองรับการรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ
	มี.ค. - ก.ย. ๖๙
	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช 
(สถจ.นศ.) 
อำเภอ 
อปท.
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	9. 
	    3) ด้านการจัดการขยะปลายทาง
         - มูลฝอยชุมชนได้รับการกำจัดอย่างถูกต้อง
         - อปท. มีการรวมกลุ่มพื้นที่จัดการมูลฝอย (Clusters)
และมีกลไกบริหารจัดการกลุ่มพื้นที่ 
        - อปท. มีการปิดหรือปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
ที่ไม่ถูกต้อง
    4) ด้านกลไกการบริหารจัดการ 
        - มีการเสนอเรื่องการบริหารจัดการขยะในที่ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด หรือคณะกรมการจังหวัด หรือที่ประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
      - มีการส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
      - มีการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. เป็นรายปี (มฝ.1) และรายเดือน (มฝ.2)
	มี.ค. - ก.ย. ๖๙
	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช 
(สถจ.นศ.) 
อำเภอ 
อปท.

	

	3
	การประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชน เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2567 และแจ้งกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2568
	3.1 กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย                    พ.ศ. 2567 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 
และกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2568 ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมกำจัดขยะ                ของครัวเรือนเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 
- สำหรับผู้ประกอบกิจการเป็นธุรกิจ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568
- สำหรับครัวเรือน เริ่มจัดเก็บค่าธรรมเนียมใหม่ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป
3.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ออกข้อกำหนดท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะและกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขนและกำจัดมูลฝอย ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2567
3.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมออกข้อบัญญัติท้องถิ่น รองรับกฎกระทรวงดังกล่าว เพื่อให้มีผลใช้บังคับได้ทัน ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569
3.4 กำหนดกลุ่มครัวเรือนในการเก็บค่าธรรมเนียม  
ตามลักษณะ ดังนี้
      1) ครัวเรือนไม่คัดแยกขยะ 
          - ค่าเก็บ ขน ครัวเรือนละไม่เกิน 120 ก.ก./เดือน อัตราค่าธรรมเนียม เดือนละ 30 บาท
           - ค่ากำจัด ครัวเรือนละไม่เกิน 120 ก.ก./เดือน
อัตราค่าธรรมเนียม เดือนละ 20 
          รวมชำระค่าเก็บ ขน กำจัด = 50 บาท
      2) ครัวเรือนคัดแยกขยะ 
          - ค่าเก็บ ขน ครัวเรือนละไม่เกิน 120 ก.ก./เดือน อัตราค่าธรรมเนียม เดือนละ 30 บาท
           - ค่ากำจัด ครัวเรือนละไม่เกิน 120 ก.ก./เดือน
ลดอัตราค่าธรรมเนียม กำจัด กึ่งหนึ่ง จากเดือนละ 20 บาท เป็นเดือนละ 10 บาท
          รวมชำระค่าเก็บ ขน กำจัด = 40 บาท
      3) กรณีเกินเดือนละ 120 ก.ก. คิดค่าธรรมเนียม
ตามกฎกระทรวงฯ กำหนด 
	17 พ.ย. 68 – 16 พ.ย. 69





























	อำเภอ 
อปท.
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	4
	การจัดกิจกรรม Kick Off ทำความสะอาด
	1. ระดับจังหวัด
    จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดกิจกรรม Kick Off 
ทำความสะอาด ในวันอังคารที่ ๓ กุมภาพันธ์ 256๙ 
ณ บริเวณถนนศิรินครอุทิศ ถนนพัฒนาการคูขวาง 
ตำบลปากนคร อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(เขตพื้นที่ระหว่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร) ตั้งแต่เวลา 0๙.00 น. เป็นต้นไป 
2. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดำเนินการจัดกิจกรรม Kick Off ทำความสะอาดถนนสายหลัก/สายรอง พื้นที่สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว แม่น้ำ ลำคลอง ห้วย หนอง คลอง บึง ชายทะเล ที่สาธารณะ รวมทั้งการจัดการให้ป้าย/ป้ายโฆษณา มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่บดบังทัศนียภาพ ไม่มีปริมาณขยะสะสมตกค้างในพื้นที่จนเป็นที่น่าอุดจาดแก่ผู้พบเห็น หรือไม่มีเรื่องร้องเรียน และรณรงค์สร้างเครือข่ายสอดส่องดูแลรักษาความสะอาดในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ หากไม่สามารถจัดกิจกรรมภายในวันดังกล่าว ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่เหมาะสม ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และรายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรม Kick Off  ให้จังหวัดทราบ       
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรม Kick Off ทำความสะอาดในพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง


	
 3 ก.พ. 69






20 ก.พ. 69












เดือนละครั้ง
	
สถจ.นศ.






อปท.ทุกแห่ง












อปท.ทุกแห่ง
	

	5
	การจัดการของเสียอันตรายชุมชน
	1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพรวบรวมขนส่งของเสียอันตรายชุมชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เพื่อขนส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
2. เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือกันจัดบริการสาธารณะร่วมกันเพื่อรวบรวมขนส่งของเสียอันตรายชุมชนจากพื้นที่ ส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามกำหนดนัด 
3. จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรม กับหน่วยงาน ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
	ครั้งที่ 1
6 มี.ค. 69
ครั้งที่ 2 ประมาณ
เดือน ก.ค.69

	อบจ. MOU ร่วมกับ เทศบาล และ อบต.
	

	6
	โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 

	1. ระดับจังหวัด
     1.1 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งทีมสำรวจการจัดทำ              ถังขยะเปียกของทุกครัวเรือน (ข้อมูลเดิม) RE-X-RAY ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     1.2 ติดตามผลการสำรวจการจัดทำถังขยะเปียกของทุกครัวเรือน (ข้อมูลเดิม) RE-X-RAY ในระบบสารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน
    1.3 เตรียมรับการทวนสอบจากบุคคลภายนอก 
 2. ระดับอำเภอ
       2.1 ให้อำเภอทบทวนทีมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการสำรวจการจัดทำถังขยะเปียกตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยใช้กลไก อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการสำรวจฯ
     2.2 ให้ทีมปฏิบัติการฯ ประจำตำบล ระดับอำเภอ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เข้าสู่ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมของอำเภอ โดยให้ท้องถิ่นอำเภอยืนยันข้อมูลภายในวันที่ 20 มกราคมของทุกปี
    2.3 โดยให้ท้องถิ่นอำเภอยืนยันข้อมูลภายในวันที่                      30 มกราคมของทุกปี

3.ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    3.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งทีมสำรวจการจัดทำถังขยะเปียกทุกครัวเรือน (ข้อมูลเดิม) RE-X-RAY โดยสำรวจครัวเรือนในพื้นที่ที่จัดทำถังขยะเปียกฯ ให้ครบทุกครัวเรือนภายในวันที่ 20 มกราคมของทุกปี
    3.2 ลงพื้นที่สำรวจยืนยันข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนฯ
รายงานผลการสำรวจภายใน 20 กุมภาพันธ์ 2569
    3.3 เตรียมรับการทวนสอบจากบุคคลภายนอก 
4. มีการติดตามทวนสอบครัวเรือนจัดทำถังขยะเปียกฯ 100% ภายในเดือนกรกฎาคม 2569
	



ทุกเดือน


มิ.ย.-ก.ค.69

20 ม.ค. 69








30 ม.ค. 69



20 ม.ค. 69


20 ก.พ. 69

เดือนมิ.ย.-ก.ค.69
 ภายใน ก.ค.69
	
สถจ.นศ.







อำเภอ











อปท.ทุกแห่ง
ยกเว้น อบจ.


	

	7
	ติดตามผลและตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบ DLA waste ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามจำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการและใช้ประโยชน์จากถังขยะเปียกลดโลกร้อนตามข้อมูลที่เป็นจริง	
	จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการตรวจสอบและติดตามการบันทึกข้อมูลการจัดการขยะในระบบสารสนเทศ DLA Waste ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ให้ครบถ้วน ถูกต้อง
เป็นประจำทุกเดือน (ตามแบบ มฝ.2) และข้อมูลประจำปี 
(ตามแบบ มฝ.1)
	ทุกเดือน
ทุกสิ้นปีงบประมาณ

	สถจ.นศ.
อปท.
	

	8
	ประชุมการปรับปรุงยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
	ประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่มีสถานที่กำจัดขยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาสถานที่กำจัดขยะ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง สามารถบริหารจัดการขยะมูลฝอยเก่าตกค้างสะสม และขยะมูลฝอยใหม่เป้าหมายสถานที่กำจัดขยะ 22 แห่ง
	21 ม.ค. 69
	สถจ.นศ.
อปท.
	

	9
	ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ระดับจังหวัด และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
	มีการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ระดับจังหวัด และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อย 2 ครั้ง
1. จังหวัดจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดนครศรีธรรมราช 
    - ครั้งที่ 1 ดำเนินการเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 68
    - ครั้งที่ 2 คาดว่าจะดำเนินการประมาณเดือน ก.พ. 69
    - ครั้งที่ 3 คาดว่าจะดำเนินการประมาณเดือน มิ.ย. 69 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	



18 พ.ย. 68
16 ก.พ. 69
มิ.ย. 69
ภายใน มิ.ย. 69
	สถจ.นศ.

	

































ไม่เอา

	ลำดับ
ที่
	แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน
	กิจกรรมที่จะดำเนินการ
	ระยะเวลา
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(สำนัก/กอง/กลุ่ม)
	หมายเหตุ/
ข้อชี้แจงเพิ่มเติม

	
	
	
	วันเริ่มต้น
	วันแล้วเสร็จ
	
	

	๑
	10. ขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
11. จัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” 
12. ประจำปี พ.ศ. 2569

13. 
	1.1 จัดส่งร่างแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
“จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2569 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ให้อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทราบและเตรียมการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ โดยมีเป้าประสงค์การดำเนินการ 4 ด้าน ดังนี้
      1) ด้านการจัดการขยะต้นทาง ได้แก่
        - ส่งเสริมสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
ดำเนินกิจกรรมในพื้นที่
       - การจัดตั้งและดำเนินกิจกรรมธนาคารขยะทุก อปท.
       - การขับเคลื่อนถังขยะเปียกลดโลกร้อนฯ
       - การสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะรีไซเคิล
        - การจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2567
    2) ด้านการจัดการขยะกลางทาง
        - อปท. มีภาชนะรองรับมูลฝอยแยกประเภทในที่สาธารณะ/สถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง
        - อปท. มีการเก็บขนมูลฝอยแบบแยกประเภท
        - อปท. มีกิจกรรมส่งเสริมรองรับขยะรีไซเคิล        - อปท. มีการขนของเสียอันตรายชุมชนไปยังจุดรวบรวมของเสียอันตรายและขนส่งไปจุดรวบรวมของเสียอันตรายของจังหวัด
        - อปท. มีมาตรการรองรับการรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ
    3) ด้านการจัดการขยะปลายทาง
         - มูลฝอยชุมชนได้รับการกำจัดอย่างถูกต้อง
         - อปท. มีการรวมกลุ่มพื้นที่จัดการมูลฝอย (Clusters)
และมีกลไกบริหารจัดการกลุ่มพื้นที่ 
        - อปท. มีการปิดหรือปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
ที่ไม่ถูกต้อง
    4) ด้านกลไกการบริหารจัดการ 
        - มีการเสนอเรื่องการบริหารจัดการขยะในที่ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด หรือคณะกรมการจังหวัด หรือที่ประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
      - มีการส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
      - มีการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. เป็นรายปี (มฝ.1) และรายเดือน (มฝ.2)
	1 ต.ค. 68











	23 ธ.ค.68




30 ก.ย. 69
และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง



























-กรมการจังหวัดทุกเดือน เริ่ม 23ก.พ.69
- ประชุมปลัด อปท. 21 ม.ค. 69
-ประชุมนายก อปท.
มี.ค.69
มฝ.2 ทุกเดือน
มฝ.1 รายปี
	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช 
(สถจ.นศ.)
	

	
	14. 
	1.2 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2569 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัด และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
	
	ก.พ.69
	อปท.ทุกแห่ง
	

	
	15. 
	1.3 การจัดทำแผนขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2569 (Action Plan)
      1) จังหวัดดำเนินการจัดทำแผนขับเคลื่อนฯ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2569
      2) แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดทำแผนขับเคลื่อนฯ ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2569
	
	ก.พ. 69
	สถจ.นศ.
อปท.ทุกแห่ง
	

	2
	การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2569 ตามเกณฑ์การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2568
	จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดทำโครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะดีเด่น เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น และเป็นต้นแบบการบริหารจัดการขยะของจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้
1. อปท. ส่งแบบประเมินฯ ให้อำเภอ ภายใน 15 มกราคม 2569
2. อำเภอ ดำเนินการคัดเลือกและส่งผลการประเมินฯ ให้จังหวัด ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569
3. จังหวัดพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ลำดับ 1 – 5 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2569
	









16 ก.พ. 69
	





15 ม.ค. 69
10 ก.พ. 69


ภายใน ก.พ. 69
	สถจ.นศ.
อำเภอทุกอำเภอ
อปท.ทุกแห่ง
	

	3
	16. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะ ทั้ง 4 ประเภท            อย่างต่อเนื่อง
	1. ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช
    1.1 จัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดปริมาณและ             คัดแยกขยะ ทั้ง 4 ประเภท อย่างถูกวิธี ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2 จุด 
        1) ป้ายคัทเอาท์ประชาสัมพันธ์ ริมถนนราชดำเนิน          
(ฝั่งตะวันออก)
        2) ป้ายประชาสัมพันธ์ LED ข้างศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช (ฝั่งตลาด)
  1.2 จัดทำสื่อแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ลด และคัดแยกขยะ ประชาสัมพันธ์ประชาชนทั่วไปในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
         1) ขยะอินทรีย์ ด้วยการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน น้ำหมักชีวภาพ หรือการหมักทำปุ๋ย เป็นต้น
     2) ขยะรีไซเคิล ด้วยการนำมาจำหน่ายให้กับธนาคารขยะ หรือนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสร้างรายได้จากขยะ แลอปท. มีการจัดทำคลิปวิดีโอเผยแพร่การใช้ประโยชน์จากขยะ
         3) ขยะอันตราย ให้ อปท. กำหนดจุดรวบรวมของเสียอันตราย เพื่อรวบรวมส่งให้ อบจ. ตามกำหนดนัด
          4) ขยะทั่วไป ให้ อปท. ส่งเสริมให้ประชาชนแยกขยะทั่วไปที่เผาได้ ส่งไปเป็นขยะเชื้อเพลิง RDF ส่งไปจำหน่ายให้กับ บริษัท SCG 
    1.3 ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
    1.4 ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
2. ระดับอำเภอ
    2.1 นายอำเภอ ทุกอำเภอ กำหนดเป็นวาระสำคัญของอำเภอในการบริหารจัดการขยะ ให้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเข้าใจและรณรงค์ในทุกเวที
    2.2 นายอำเภอ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่หัวหน้าหน่วยงานระดับอำเภอ ทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการ เอกชน และภาคประชาชน
    2.3 นายอำเภอ สร้างความรู้ความเข้าใจผ่านเครือข่ายองค์กรในพื้นที่ เช่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ พชอ. อสม.
3. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    3.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งรณรงค์สร้าง การรับรู้ให้ประชาชนลดและคัดแยกขยะต้นทาง สู่การเปิดปฏิบัติการ “ไม่แยกไม่เก็บ” ปลายปี 2569 เพื่อรองรับอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและ               มูลฝอย ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2567 
   3.2 อปท.จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ประชาชน ลด และคัดแยกขยะ ในครัวเรือน
   3.3 อปท. ลงพื้นที่สร้างการรับรู้แก่ประชาชนทุกครัวเรือนแบบ “เคาะประตูบ้าน” 
   3.4 สร้างเครือข่ายการรับรู้แก่ประชาชน ผ่านอาสาสมัครในพื้นที่ เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และเครือข่ายภาค- ประชาชนอื่น ๆ ในพื้นที่
   3.5 เริ่มเปิดปฏิบัติการ “Kick Off ไม่แยกไม่เก็บ”               นำร่อง 1 สิงหาคม 2569
	ต.ค. 68










	ดำเนินการต่อเนื่อง






















21 ม.ค. 69

มี.ค. - เม.ย. 69
	สถจ.นศ.


























อำเภอทุกอำเภอ









อปท.ทุกแห่ง
	ดำเนินการแล้ว
ใช้ประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อง ตลอดปี 2569

	4
	17. การประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชน เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2567 และแจ้งกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2568
	4.1 กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย                    พ.ศ. 2567 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 
และกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2568 ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมกำจัดขยะ                ของครัวเรือนเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 
- สำหรับผู้ประกอบกิจการเป็นธุรกิจ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568
- สำหรับครัวเรือน เริ่มจัดเก็บค่าธรรมเนียมใหม่ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป
4.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ออกข้อกำหนดท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะและกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขนและกำจัดมูลฝอย ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2567
4.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมออกข้อบัญญัติท้องถิ่น รองรับกฎกระทรวงดังกล่าว เพื่อให้มีผลใช้บังคับได้ทัน ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569
4.4 กำหนดกลุ่มครัวเรือนในการเก็บค่าธรรมเนียม  
ตามลักษณะ ดังนี้
1) การคิดค่าธรรมเนียมตามลักษณะการดำเนินการ            
คัดแยกและทิ้งขยะ  
           - ครัวเรือนนำส่งเอง ตาม อปท. กำหนด 
ชำระค่าธรรมเนียม ขั้นต่ำ 40 บาท
           - ครัวเรือนส่งผ่านตัวแทน
ชำระค่าธรรมเนียม สูงกว่านำส่งเอง แต่ไม่เกินอัตราที่กฎกระทรวงกำหนด
      2) การคิดค่าธรรมเนียมตามกลุ่มประเภทของแหล่งกำเนิดขยะมูลฝอย
      3) การคิดค่าธรรมเนียมตามลักษณะการมีส่วนร่วมของครัวเรือน
          - ติดตั้งธงเขียว (ครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ)             เสียค่าธรรมเนียมในอัตราขั้นต่ำ ตามอัตราที่กฎกระทรวงกำหนด
          - ติดตั้งธงแดง (ครัวเรือนไม่เข้าร่วมโครงการ)               เสียค่าธรรมเนียมสูงสุด เป็นรายเดือน/ครั้ง ตามอัตรา             ที่กฎกระทรวงกำหนด
4) การคิดธรรมเนียมตามปริมาณน้ำหนักขยะที่เกิดขึ้น 
4.5 ขยายผลสู่การดำเนินการ “ไม่แยก ไม่เก็บ” ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	17 พ.ย. 68











17 พ.ย. 68




17 พ.ย. 68


ก.พ. 69

















1 ส.ค. 69

	16 พ.ย. 69











16 พ.ย. 69





16 พ.ย. 69



16 พ.ย. 69


















	อปท.ทุกแห่ง


















อปท.ทุกแห่ง
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	การจัดกิจกรรม Kick Off ทำความสะอาด
	1. ระดับจังหวัด
    จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดกิจกรรม Kick Off 
ทำความสะอาด ในวันอังคารที่ ๓ กุมภาพันธ์ 256๙ 
ณ บริเวณถนนศิรินครอุทิศ ถนนพัฒนาการคูขวาง 
ตำบลปากนคร อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(เขตพื้นที่ระหว่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร) ตั้งแต่เวลา 0๙.00 น. เป็นต้นไป 
2. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดำเนินการจัดกิจกรรม Kick Off ทำความสะอาดถนนสายหลัก/สายรอง พื้นที่สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว แม่น้ำ ลำคลอง ห้วย หนอง คลอง บึง ชายทะเล ที่สาธารณะ รวมทั้งการจัดการให้ป้าย/ป้ายโฆษณา มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่บดบังทัศนียภาพ ไม่มีปริมาณขยะสะสมตกค้างในพื้นที่จนเป็นที่น่าอุดจาดแก่ผู้พบเห็น หรือไม่มีเรื่องร้องเรียน และรณรงค์สร้างเครือข่ายสอดส่องดูแลรักษาความสะอาดในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ หากไม่สามารถจัดกิจกรรมภายในวันดังกล่าว ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่เหมาะสม ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และรายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรม Kick Off  ให้จังหวัดทราบ       
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรม Kick Off ทำความสะอาดในพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

	
3 ก.พ. 69






3 ก.พ. 69
	
 3 ก.พ. 69






20 ก.พ. 69












เดือนละครั้ง
	
สถจ.นศ.






อปท.ทุกแห่ง













อปท.ทุกแห่ง
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	การจัดการของเสียอันตรายชุมชน
	1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพรวบรวมขนส่งของเสียอันตรายชุมชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เพื่อขนส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
2. เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือกันจัดบริการสาธารณะร่วมกันเพื่อรวบรวมขนส่งของเสียอันตรายชุมชนจากพื้นที่ ส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามกำหนดนัด 
3. จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรม กับหน่วยงาน ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
	6 มี.ค. 69
	ครั้งที่ 1
6 มี.ค. 69
ครั้งที่ 2 ประมาณ
เดือน ก.ค.69

	สถจ.นศ.
ร่วมกับ อบจ.นศ.
อปท.ทุกแห่ง
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	โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 

	1. ระดับจังหวัด
     1.1 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งทีมสำรวจการจัดทำ              ถังขยะเปียกของทุกครัวเรือน (ข้อมูลเดิม) RE-X-RAY ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     1.2 ติดตามผลการสำรวจการจัดทำถังขยะเปียกของทุกครัวเรือน (ข้อมูลเดิม) RE-X-RAY ในระบบสารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน
    1.3 เตรียมรับการทวนสอบจากบุคคลภายนอก 
 2. ระดับอำเภอ
       2.1 ให้อำเภอทบทวนทีมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการสำรวจการจัดทำถังขยะเปียกตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยใช้กลไก อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการสำรวจฯ
     2.2 ให้ทีมปฏิบัติการฯ ประจำตำบล ระดับอำเภอ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เข้าสู่ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมของอำเภอ โดยให้ท้องถิ่นอำเภอยืนยันข้อมูลภายในวันที่ 20 มกราคมของทุกปี
    2.3 โดยให้ท้องถิ่นอำเภอยืนยันข้อมูลภายในวันที่                      30 มกราคมของทุกปี
3.ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    3.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งทีมสำรวจการจัดทำถังขยะเปียกทุกครัวเรือน (ข้อมูลเดิม) RE-X-RAY โดยสำรวจครัวเรือนในพื้นที่ที่จัดทำถังขยะเปียกฯ ให้ครบทุกครัวเรือนภายในวันที่ 20 มกราคมของทุกปี
    3.2 ลงพื้นที่สำรวจยืนยันข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนฯ
รายงานผลการสำรวจภายใน 20 กุมภาพันธ์ 2569
    3.3 เตรียมรับการทวนสอบจากบุคคลภายนอก 
4. มีการติดตามทวนสอบครัวเรือนจัดทำถังขยะเปียกฯ 100% ภายในเดือนกรกฎาคม 2569
	
	



ทุกเดือน


มิ.ย.-ก.ค.69

20 ม.ค. 69








30 ม.ค. 69

20 ม.ค. 69


20 ก.พ. 69

เดือนมิ.ย.-ก.ค.69
 ภายใน ก.ค.69
	สถจ.นศ.









อำเภอทุกอำเภอ










อปท.ทุกแห่ง
	

	8
	ติดตามผลและตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบ DLA waste ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามจำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการและใช้ประโยชน์จากถังขยะเปียกลดโลกร้อนตามข้อมูลที่เป็นจริง	
	จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการตรวจสอบและติดตามการบันทึกข้อมูลการจัดการขยะในระบบสารสนเทศ DLA Waste ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ให้ครบถ้วน ถูกต้อง
เป็นประจำทุกเดือน (ตามแบบ มฝ.2) และข้อมูลประจำปี 
(ตามแบบ มฝ.1)
	1 ตุลาคม 2568
	ทุกเดือน
ทุกสิ้นปีงบประมาณ

	สถจ.นศ.
	

	9
	ประชุมการปรับปรุงยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
	ประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่มีสถานที่กำจัดขยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาสถานที่กำจัดขยะ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง สามารถบริหารจัดการขยะมูลฝอยเก่าตกค้างสะสม และขยะมูลฝอยใหม่เป้าหมายสถานที่กำจัดขยะ 22 แห่ง
	
	21 ม.ค. 69
	สถจ.นศ.
ร่วมกับ สคพ.14
	ดำเนินการแล้ว
21 ม.ค. 69


	10
	ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ระดับจังหวัด และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
	มีการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ระดับจังหวัด และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อย 2 ครั้ง
1. จังหวัดจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดนครศรีธรรมราช 
    - ครั้งที่ 1 ดำเนินการเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 68
    - ครั้งที่ 2 คาดว่าจะดำเนินการประมาณเดือน ก.พ. 69
    - ครั้งที่ 3 คาดว่าจะดำเนินการประมาณเดือน มิ.ย. 69 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	

	



18 พ.ย. 68
16 ก.พ. 69
มิ.ย. 69
ภายใน มิ.ย. 69
	สถจ.นศ.






อปท.ทุกแห่ง
	



