## STATUS
ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล)
ข้อมูลจากระบบ e-Plan ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2569 เวลา 18.00 น. | [10 empty] | หน่วย : บาท
ลำดับ | การจัดสรร | [6 empty] | ผลการดำเนินงาน |  | หมายเหตุ |  | ข้อมูลจากระบบ e-Plan | [5 empty] | การใช้จ่าย |  |  |  | โครงสร้าง |  |  | การส่งคืนงบประมาณ
| รหัสงบประมาณ | จังหวัด | อำเภอ | อปท. | รายการงบประมาณตามใบจัดสรร | งบประมาณ | คงเหลือที่จังหวัด | สถานะปัจจุบัน | ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง | วันที่คาดว่าจะลงนาม | เหตุผลที่ไม่สามารถ ก่อหนี้ผูกพันได้ | สถานะสรุป (กบถ.) | สถานะในระบบ e-Plan | รายละเอียด ปัญหา (e-Plan) | สถานะการลงนาม | ลงนาม e-Plan | เบิกจ่าย e-Plan | รวมส่งคืน | ขอใช้ เงินเหลือจ่าย | อนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่าย | เงินค้างที่จังหวัด | แหล่งงบประมาณ | ประเภทรายการ (ย่อ) | ประเภทรายการเต็ม (เอกสารงบประมาณ) | การส่งคืนงบประมาณ
0 | 15008390001004203099 | นครศรีธรรมราช | ขนอม | อบต.ควนทอง | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 70-016 สายคลองวัง-คลองกัด หมู่ที่ 8 บ้านคลองวัง ตำบลควนทอง กว้าง 7.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช | 8112000 | 0 | 1. ส่งคืนงบประมาณแล้ว |  |  |  | 1. ส่งคืนงบประมาณแล้ว | 1. ส่งคืนงบประมาณแล้ว | ติดปัญหา ไม่ประสงค์ขอรับและส่งคืนโครงการ | ยังไม่ได้ก่อหนี้ | 0 | 0 | 8112000 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | ส่งคืนทั้งรายการ
0 | 15008390001004203100 | นครศรีธรรมราช | จุฬาภรณ์ | อบต.ควนหนองคว้า | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 72-032 บ้านควนน้อย - สามแยกบ้านนายสุริยันต์ หมู่ที่ 2 บ้านดอนทราย ตำบลควนหนองคว้า กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 6,250.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 5020000 | 3550000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 3550000 | 0 | 1470000 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
0 | 15008390001004203101 | นครศรีธรรมราช | จุฬาภรณ์ | อบต.ทุ่งโพธิ์ | ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.105-37 สายหน้ารร.วัดแร่ฯ-จดเขตเขาชุมทอง หมู่ที่ 2 บ้านโคกแร่ ตำบลทุ่งโพธิ์ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,850.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,250.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 9854000 | 8790000 | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |  |  |  | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 8790000 | 8790000 | 19000 | 0 | 1045000 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
0 | 15008390001004202049 | นครศรีธรรมราช | จุฬาภรณ์ | อบต.นาหมอบุญ | พัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดสุทัศน์เทวเสถียร (วัดทุ่งไหม้) โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.125-12 สายบ้านด่านประดู่ - บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 725.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,900.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบ จำนวน 12 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 3525000 | 2820000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 2820000 | 0 | 705000 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | แหล่งท่องเที่ยว | 10. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | คืนเงินเหลือจ่าย
0 | 15008390001004203102 | นครศรีธรรมราช | จุฬาภรณ์ | อบต.บ้านชะอวด | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.136-10 สายควนโหนด-เขตตำบลบ้านตูล หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านชะอวด ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,903เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,515 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 7428000 | 3570000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 3570000 | 0 | 3858000 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
1 | 15008390001004201021 | นครศรีธรรมราช | จุฬาภรณ์ | อบต.สามตำบล | พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวสามตำบล หมูที่ 6 ตำบลสามตำบล โดยจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาไฟถนนไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 135 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 7282000 | 7282000 | 5. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง |  |  |  | 5. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง | 5. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง | 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง | ยังไม่ได้ก่อหนี้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7282000 | พ.ร.บ. | แหล่งท่องเที่ยว | 10. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | -
1 | 15008390001004203103 | นครศรีธรรมราช | ฉวาง | อบต.กะเปียด | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 1,หมู่ที่ 3 ตำบลกะเปียด โดยทำการปรับปรุงผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 880 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 4,400 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช | 3600000 | 2590000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 2590000 | 2590000 | 1010000 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
1 | 15008390001004203104 | นครศรีธรรมราช | ฉวาง | อบต.นาเขลียง | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายเภา - ห้วยกลาง (ช่วง 2) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 114 - 05 หมู่ที่ 1 บ้านปลายเภา ตำบลนาเขลียง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,066 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,264 ตารางเมตร ) ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียงกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2116800 | 2116800 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 1855000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261800 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | -
1 | 15008390001004203105 | นครศรีธรรมราช | ฉวาง | อบต.นาเขลียง | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเฉลิมราษฎร์ เชื่อมต่อตำบลกะเปียด รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 114 - 08 หมู่ที่ 5 ตำบลนาเขลียง กว้าง 3.50 เมตร ยาว 559.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,956.50 ตารางเมตร ) ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียงกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1033000 | 990000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 990000 | 990000 | 43000 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
1 | 15008390001004203106 | นครศรีธรรมราช | ฉวาง | อบต.นาแว | ซ่อมสร้างถนนสายฝายทุ่งกระจูด หมู่ที่ 7 -ถนนดำห้วย ทรายขาว หมู่ที่ 10 รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 123-02 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 2,085 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 8,340 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย องค์การบริหาร ส่วนตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช | 4403000 | 2138000 | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |  |  |  | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 2138000 | 2138000 | 0 | 0 | 2265000 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | -
1 | 15008390001004203107 | นครศรีธรรมราช | ฉวาง | อบต.นาแว | ซ่อมสร้างถนนสายควนโอ-บ้านนายอร่าม รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 123-06 หมู่ที่ 5 บ้านปากเปียด ตำบลนาแว ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,250 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2642000 | 1284000 | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |  |  |  | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 1284000 | 1284000 | 0 | 0 | 1358000 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | -
1 | 15008390001004203108 | นครศรีธรรมราช | ฉวาง | อบต.ไม้เรียง | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.156-03 สายเขาศูนย์ - บ้านปลายเส หมู่ที่ 9 บ้านตรอกไม้แดง และหมู่ที่ 10 บ้านควนนนท์ ตำบลไม้เรียง ปรับปรุงซ่อมแซมเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,900 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช | 8980000 | 8980000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 6800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2180000 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | -
1 | 15008390001004201022 | นครศรีธรรมราช | ฉวาง | อบต.ละอาย | พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกสอยดาว หมูที่ 4 หมู่ที่ 7 หมูที่ 15 ตำบลละอาย โดยจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 30 วัตต์ เสาสูง 6 เมตร จำนวน 122 ชุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช | 8540000 | 8527800 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 8527800 | 8527800 | 12200 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | แหล่งท่องเที่ยว | 10. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | คืนเงินเหลือจ่าย
1 | 15008390001004203109 | นครศรีธรรมราช | ฉวาง | อบต.ไสหร้า | ซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.174-18 สายพรุชิง(ต่อเขตตำบลยางค้อม) หมู่ที่ 3 ตำบลไสหร้า ช่วงที่ 1 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร G11กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,450.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,250 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,600.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,400 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช | 9970000 | 9950000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 9950000 | 9950000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
1 | 15008390001004203110 | นครศรีธรรมราช | เฉลิมพระเกียรติ | อบต.เชียรเขา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ 80-016 สายบ้านหนองไม้แก่น ถึง บ้านคลองบ่อทราย หมู่ที่ 3 ตำบลเชียรเขา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 985.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,940.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2720000 | 1849000 | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |  |  |  | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 1849000 | 1849000 | 0 | 0 | 871000 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | -
1 | 15008390001004201689 | นครศรีธรรมราช | เฉลิมพระเกียรติ | อบต.สวนหลวง | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งสร้าน หมู่ที่ 7 ตำบลสวนหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 6273700 | 5199000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 5199000 | 1299750 | 1074700 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ประปา | 02. รายการ เงินอุดหนุนการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน | คืนเงินเหลือจ่าย
1 | 15008390001004203111 | นครศรีธรรมราช | ชะอวด | อบต.เกาะขันธ์ | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.50 - 010 สายลานนา หมู่ที่ 3 บ้านลานนา ตำบลเกาะขันธ์ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,725.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 8,625.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช | 4703000 | 4200000 | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |  |  |  | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 4200000 | 4200000 | 8400 | 0 | 494600 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
1 | 15008390001004203112 | นครศรีธรรมราช | ชะอวด | อบต.ขอนหาด | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 54-010 สายป่าแก่-ควนนางเหวน หมู่ที่ 3 บ้านดอนตาสังข์ ตำบลขอนหาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช | 4094000 | 4074000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 4074000 | 4074000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
1 | 15008390001004206672 | นครศรีธรรมราช | ชะอวด | อบต.ขอนหาด | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 54-035 สายโห-ควนนางเหวน หมู่ที่ 9 บ้านเกาะแซะ ตำบลขอนหาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช | 7389000 | 7343000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 7343000 | 7343000 | 46000 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
1 | 15008390001004203113 | นครศรีธรรมราช | ชะอวด | อบต.เขาพระทอง | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.59-042 สายบ้านนายสมศักดิ์ - ใสม่วง หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งไม้ไผ่ตำบลเขาพระทอง ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช | 6490000 | 4278000 | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |  |  |  | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 4278000 | 4278000 | 195000 | 0 | 2017000 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
1 | 15008390001004200099 | นครศรีธรรมราช | ชะอวด | อบต.เขาพระทอง | ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านเขาพระทอง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระทอง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2790000 | 2488888 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 2488888 | 2488888 | 301112 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ลานกีฬา | 09. รายการ เงินอุดหนุนก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา | คืนเงินเหลือจ่าย
1 | 15008390001004203114 | นครศรีธรรมราช | ชะอวด | อบต.ควนหนองหงษ์ | ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) และเสริมผิวทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.73-008 สายทุ่งเตย-คลองลานแซะ หมู่ที่ 5 บ้านกาโห่เหนือ ตำบลควนหนองหงษ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,375 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,875 ตารางเมตร ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5 เซนติเมตร พร้อมเครื่องหมายจราจร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช | 4228700 | 2489000.75 | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |  |  |  | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 2489000.75 | 2489000.75 | 1099.25 | 0 | 1738600 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
1 | 15008390001004200842 | นครศรีธรรมราช | ชะอวด | อบต.ควนหนองหงษ์ | รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2643000 | 2403000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 2403000 | 2403000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ | 21. รายการ เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย | คืนเงินเหลือจ่าย
1 | 15008390001004203115 | นครศรีธรรมราช | ชะอวด | อบต.เคร็ง | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 74-012 สายหน้าหอประชุม หมู่ที่ 6 - เขตหมู่ที่ 7 หมู่ที่ 6 บ้านโคกเลา ตำบลเคร็ง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช | 6415000 | 4888800 | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |  |  |  | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 4888800 | 0 | 200 | 0 | 1526000 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
1 | 15008390001004203116 | นครศรีธรรมราช | ชะอวด | อบต.ชะอวด | ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต นศ.ถ.78-004 ป้ายยักคอ - แม่น้ำ หมู่ที่ 3 บ้านเนินอินทร์แก้ว ตำบลชะอวด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 790 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,740 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช | 4963800 | 3125555 | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |  |  |  | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 3125555 | 3125555 | 606645 | 0 | 1231600 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
1 | 15008390001004203117 | นครศรีธรรมราช | ชะอวด | อบต.ท่าเสม็ด | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกฉิ่ง - ใสพิกุล หมู่ที่ 2 บ้านหนองหิน ตำบลท่าเสม็ด ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 590 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,360 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2018200 | 1294000 | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |  |  |  | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 1294000 | 1294000 | 2200 | 0 | 722000 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
1 | 15008390001004200355 | นครศรีธรรมราช | ชะอวด | อบต.ท่าเสม็ด | ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 16 ตัว ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด ตำบลท่าเสม็ด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช | 462200 | 462200 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 462200 | 462200 | 0 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV | 11. รายการ เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) | -
1 | 15008390001004206673 | นครศรีธรรมราช | ชะอวด | อบต.นางหลง | ก่อสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 116-36 คันคลองชลประทานควนเถียะ-วังคูระ หมู่ที่ 3, 1 บ้านไสทุง , บ้านไสเรือ ตำบลนางหลง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช | 6000000 | 3980000 | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |  |  |  | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 3980000 | 3980000 | 0 | 0 | 2020000 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | -
1 | 15008390001004200650 | นครศรีธรรมราช | ชะอวด | อบต.นางหลง | รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2643000 | 2625000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 2625000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ | 21. รายการ เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย | คืนเงินเหลือจ่าย
1 | 15008390001004203118 | นครศรีธรรมราช | ชะอวด | อบต.บ้านตูล | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าจีน-บ้านไสสีทอง-บ้านปลายดิน นศ.ถ. 137-24 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตูล กว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,530.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,120.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช | 9589000 | 8456000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 8456000 | 8456000 | 1133000 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
1 | 15008390001004203119 | นครศรีธรรมราช | ชะอวด | อบต.วังอ่าง | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.163-17 สายบ้านควนสิบทิศ - หัวสะพานไม้เสียบ หมู่ที่ 7 ตำบลวังอ่าง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,338 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,710 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช | 7615400 | 7610000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 7610000 | 7610000 | 5400 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
1 | 15008390001004203120 | นครศรีธรรมราช | เชียรใหญ่ | อบต.เขาพระบาท | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.60-009 สายสี่แยกหนองสีขวัญ - โรงเรียนเกาะทวด หมู่ที่ 2 บ้านสระชู ตำบลเขาพระบาท กว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 8190000 | 4652000 | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |  |  |  | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 4652000 | 4652000 | 1384000 | 0 | 2154000 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
1 | 15008390001004203121 | นครศรีธรรมราช | เชียรใหญ่ | อบต.เชียรใหญ่ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนโพธิ์ออก กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,400.00 ตารางเมตร งานลูกรังเสริมไหล่ทางจำนวน 500.00 ลูกบาศ์กเมตร พื้นทางเดิมเกรดเกลี่ยแล้วบดทับไหล่ทางหินคลุกกว้าง ข้างละ 0.30 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่) องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 3494000 | 2019599 | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |  |  |  | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 2019599 | 2019599 | 376401 | 0 | 1098000 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
1 | 15008390001004203122 | นครศรีธรรมราช | เชียรใหญ่ | อบต.ท้องลำเจียก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.90-001 สายบ้านดอนจิก หมู่ที่ 4 บ้านดอนจิก ตำบลท้องลำเจียก ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือไหล่ทางกว้าง ตามสภาพพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 9842700 | 5598827.03 | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |  |  |  | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 5598827.03 | 5598827.03 | 1672.97 | 0 | 4242200 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
1 | 15008390001004201690 | นครศรีธรรมราช | เชียรใหญ่ | อบต.ท่าขนาน | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านพรุขวาง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าขนาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 6318000 | 6277000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 6277000 | 4080050 | 41000 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ประปา | 02. รายการ เงินอุดหนุนการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน | คืนเงินเหลือจ่าย
1 | 15008390001004203123 | นครศรีธรรมราช | เชียรใหญ่ | อบต.บ้านเนิน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 139-14 สายปากอ่าว หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเนิน ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 680 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,400 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,325 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,625 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 8253000 | 5242888 | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |  |  |  | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 5242888 | 5242888 | 21312 | 0 | 2988800 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
1 | 15008390001004203124 | นครศรีธรรมราช | เชียรใหญ่ | อบต.แม่เจ้าอยู่หัว | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าข้ามช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 6700000 | 4635000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 4635000 | 0 | 2065000 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
1 | 15008390001004200052 | นครศรีธรรมราช | เชียรใหญ่ | อบต.เสือหึง | ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมโครงหลังคา บ้านฉาง หมู่ที่ 3 ตำบลเสือหึง องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 9500000 | 9000000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 9000000 | 9000000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ลานกีฬา | 09. รายการ เงินอุดหนุนก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา | คืนเงินเหลือจ่าย
1 | 15008390001004203125 | นครศรีธรรมราช | เชียรใหญ่ | อบต.ไสหมาก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.173-15 บ้านขอนขวาง-บ้านหนองยาว หมู่ที่ 1,9 ตำบลไสหมาก จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,120 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 7889300 | 4333333 | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |  |  |  | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 4333333 | 1300000 | 4967 | 0 | 3551000 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
1 | 15008390001004203132 | นครศรีธรรมราช | ถ้ำพรรณรา | ทต.ถ้ำพรรณรา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 85 - 010 สายช่องควน หมู่ที่ 8 ตำบลถ้ำพรรณรา กว้าง 4.00 เมตร ยาว 594.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง เฉลี่ยข้างละไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,378.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2120500 | 0 | 1. ส่งคืนงบประมาณแล้ว |  |  |  | 1. ส่งคืนงบประมาณแล้ว | 1. ส่งคืนงบประมาณแล้ว | ติดปัญหา ไม่ประสงค์ขอรับและส่งคืนโครงการ | ยังไม่ได้ก่อหนี้ | 0 | 0 | 2120500 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | ส่งคืนทั้งรายการ
1 | 15008390001004203133 | นครศรีธรรมราช | ถ้ำพรรณรา | ทต.ถ้ำพรรณรา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.85-008 สายโพธิ์ประสิทธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลถ้ำพรรณรา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 523.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,615.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2080400 | 1590000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 1590000 | 0 | 490400 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
1 | 15008390001004203134 | นครศรีธรรมราช | ถ้ำพรรณรา | ทต.ถ้ำพรรณรา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาท่าซอง หมู่ที่ 8 ตำบลถ้ำพรรณรา กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 129 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง เฉลี่ยข้างละไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 645 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช | 499200 | 498500 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 498500 | 498500 | 700 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
1 | 15008390001004203135 | นครศรีธรรมราช | ถ้ำพรรณรา | ทต.ถ้ำพรรณรา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอู่เรือ หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำพรรณรา กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 164 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง เฉลี่ยข้างละไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 656 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช | 499200 | 498500 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 498500 | 498500 | 700 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
1 | 15008390001004203136 | นครศรีธรรมราช | ถ้ำพรรณรา | ทต.ถ้ำพรรณรา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านในอ่าว หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำพรรณรา กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 164 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง เฉลี่ยข้างละไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 656 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช | 499200 | 498500 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 498500 | 498500 | 700 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
2 | 15008390001004201561 | นครศรีธรรมราช | ถ้ำพรรณรา | ทต.ถ้ำพรรณรา | รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช | 3000000 | 3000000 | 6. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding) |  |  |  | 6. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding) | 6. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding) | 3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding) | ยังไม่ได้ก่อหนี้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | พ.ร.บ. | ครุภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐาน | 22. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าครุภัณฑ์การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน | -
2 | 15008390001004203126 | นครศรีธรรมราช | ถ้ำพรรณรา | อบต.คลองเส | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาเทียมป่า หมู่ที่ 5 บ้านแพรกกลาง ตำบลคลองเส กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา.0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช | 497500 | 496000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 496000 | 496000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
2 | 15008390001004201560 | นครศรีธรรมราช | ถ้ำพรรณรา | อบต.คลองเส | รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช | 3520000 | 3520000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 3498989 | 3498989 | 0 | 0 | 0 | 21011 | พ.ร.บ. | ครุภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐาน | 22. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าครุภัณฑ์การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน | -
2 | 15008390001004203127 | นครศรีธรรมราช | ถ้ำพรรณรา | อบต.ดุสิต | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.85-047 สายแยกบ้านนายเจนวิทย์ สังขะเลขา – แม่น้ำตาปี หมู่ที่ 11 บ้านแหลมดิน ตำบลดุสิต กว้าง เฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 1,910.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,550.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช | 6832500 | 4248000 | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |  |  |  | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 4248000 | 4248000 | 367000 | 0 | 2217500 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
2 | 15008390001004203128 | นครศรีธรรมราช | ถ้ำพรรณรา | อบต.ดุสิต | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.85-024 สายแยกวัดวังรีบุญเลิศ - แยก ทล.41 หมู่ที่ 7 บ้านคลองกา ตำบลดุสิต กว้าง เฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช | 495000 | 412000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 412000 | 412000 | 83000 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
2 | 15008390001004203129 | นครศรีธรรมราช | ถ้ำพรรณรา | อบต.ดุสิต | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.85-018 สายแยก ทล. 41 - แยกบ้านนายพั้น รักวงศ์ (ทุ่งต้นนนท์) หมู่ที่ 2 บ้านฉนวนจันทร์ ตำบลดุสิต กว้าง เฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช | 495000 | 412000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 412000 | 412000 | 83000 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
2 | 15008390001004203130 | นครศรีธรรมราช | ถ้ำพรรณรา | อบต.ดุสิต | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.85-046 แยกโรงเรียนพรรณราชลเขต - บ้านด่านปริง หมู่ที่ 11 บ้านแหลมดิน ตำบลดุสิต กว้าง เฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช | 495000 | 412000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 412000 | 412000 | 83000 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
2 | 15008390001004203131 | นครศรีธรรมราช | ถ้ำพรรณรา | อบต.ดุสิต | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.85-044 สายแยกหน้าโรงเรียนวัดสวนพิกุล - บ้านทุ่งมวง หมู่ที่ 6 บ้านสวนพิกุล ตำบลดุสิต กว้าง เฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช | 495000 | 412000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 412000 | 412000 | 83000 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
2 | 15008390001004203139 | นครศรีธรรมราช | ท่าศาลา | ทม.ท่าขึ้น | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบนคันคลอง สายใหญ่ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 10,9,13,7,12 ตำบลท่าขึ้น กว้าง เฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลงด้วยหินท้ายรางกว้าง เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช | 9240000 | 5900000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 5900000 | 5900000 | 3340000 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
2 | 15008390001004206675 | นครศรีธรรมราช | ท่าศาลา | ทม.ท่าศาลา | ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง นศ.ถ. 36-040 สายบ้านแหลม-สระบัว หมู่ที่ 7 บ้านหน้าทัพ ตำบลท่าศาลา โดยทำการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00-5.00 เมตร ระยะทาง 1,820 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,860 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 374 ท่อน พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป จำนวน 26 บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ชุด ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช | 7060000 | 7045000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 7045000 | 7045000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
2 | 15008390001004206676 | นครศรีธรรมราช | ท่าศาลา | ทม.ท่าศาลา | ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ สายฤทธิ์ธี-ตาช่วง หมู่ที่ 13 บ้านในไร่ ตำบลท่าศาลา โดยทำการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย 3.00 – 4.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 2,482 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,896 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช | 6888000 | 6710000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 6710000 | 6710000 | 178000 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
2 | 15008390001004208615 | นครศรีธรรมราช | ท่าศาลา | อบต.กลาย | ก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช | 6009000 | 5680000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 5680000 | 1136000 | 329000 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | สระว่ายน้ำของโรงเรียน | 15. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างสระว่ายน้ำในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
2 | 15008390001004203137 | นครศรีธรรมราช | ท่าศาลา | อบต.ดอนตะโก | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายซอย 1 คลองส่งน้ำ สายใหญ่ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 1,2,3 บ้านฉาง บ้านชุมแสง บ้านจันพอ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,380 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,900 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช | 3889000 | 2790000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 2790000 | 2790000 | 1099000 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
2 | 15008390001004206674 | นครศรีธรรมราช | ท่าศาลา | อบต.ดอนตะโก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกบาก – น้ำคลุ้ง หมู่ที่ 3 บ้านจันพอ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 537 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,148 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1359000 | 819000 | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |  |  |  | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 819000 | 819000 | 6000 | 0 | 534000 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
2 | 15008390001004203138 | นครศรีธรรมราช | ท่าศาลา | อบต.ตลิ่งชัน | ซ่อมสร้างผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายปากเจา-เขาดิน รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.86-010 หมู่ที่ 3,6,7 บ้านน้ำยาว,บ้านหน้าเขาวัด, บ้านนาท้อน 1.ทำการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เดิม ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 3,250 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 16,250.00 ตารางเมตร 2. ลงไหล่ทางหินคลุก 2 ข้าง กว้าง เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ระยะทางยาว 3,250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,250.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทและรายละเอียดตามปริมาณงานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช | 9950000 | 7070000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 7070000 | 0 | 2880000 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
2 | 15008390001004203140 | นครศรีธรรมราช | ท่าศาลา | อบต.ไทยบุรี | ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.111-11 สายวัดพระอาสน์-ตุมปัง หมู่ที่ 5,6 บ้านไม้มูก,บ้านปลักจอก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,220.00 เมตร หนา 0.03 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,880.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2692000 | 2689000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 2689000 | 2689000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
2 | 15008390001004203141 | นครศรีธรรมราช | ท่าศาลา | อบต.โพธิ์ทอง | ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอยสำมะโรง ตำบลโพธิ์ทอง ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 790 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,160 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.10 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2738000 | 1434000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 1434000 | 1434000 | 1304000 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
2 | 15008390001004203142 | นครศรีธรรมราช | ท่าศาลา | อบต.โมคลาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.155-08 สายซอยเจ้าพ่อ - บ้านนายปรีชา หมู่ที่ 6 บ้านสวนหมาก ตำบลโมคลาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,217เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,868 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด) องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช | 3634000 | 1855555 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 1855555 | 1855555 | 1778445 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
2 | 15008390001004203143 | นครศรีธรรมราช | ท่าศาลา | อบต.สระแก้ว | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกท์คอนกรีต (รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 164 - 45) สายอินทนิน - หนับเภาตก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,950 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช | 4126500 | 4034000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 4034000 | 4034000 | 92500 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
2 | 15008390001004203144 | นครศรีธรรมราช | ท่าศาลา | อบต.หัวตะพาน | ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าพ้อ-คลองเกียบ หมู่ที่ 1 ตำบลหัวตะพาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,540.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,160.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช | 3512900 | 3490000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 3490000 | 3490000 | 22900 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
2 | 15008390001004206677 | นครศรีธรรมราช | ท่าศาลา | อบต.หัวตะพาน | ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่า (ทุ่งตก-คลองชุมขลิง) หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งตก ตำบลหัวตะพาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 4,600.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช | 3500000 | 2580000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 2580000 | 0 | 920000 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
2 | 15008390001004203145 | นครศรีธรรมราช | ทุ่งสง | อบต.เขาขาว | ปรับปรุงถนนสายป้อมอปพร.-ข้างเขื่อน รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 57-045 หมู่ที่ 10 โดยทำการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,295 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 9,180 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว เลขที่ 2/2569) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช | 7583000 | 4245000 | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |  |  |  | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 4245000 | 4245000 | 0 | 0 | 3338000 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | -
2 | 15008390001004203146 | นครศรีธรรมราช | ทุ่งสง | อบต.เขาโร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.62-019 สายป่าปาล์มนายจิต ไชยรัตน์ - บ้านนางย้วน รอดปลอด (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 9 บ้านควนแพ ตำบลเขาโร กว้าง 4 เมตร ยาว 1,295 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,180 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช | 4146300 | 2289000 | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |  |  |  | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 2289000 | 2289000 | 1300 | 0 | 1856000 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
2 | 15008390001004206678 | นครศรีธรรมราช | ทุ่งสง | อบต.เขาโร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.62-021 สายบ้านนายเชียง ทองเนตร - บ้านนางต้วน ศรีสงคราม หมู่ที่ 4 บ้านกงหรา ตำบลเขาโร กว้าง 4 เมตร ยาว 1,820 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,280 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช | 5813200 | 3169000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 3169000 | 3169000 | 2644200 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
2 | 15008390001004203147 | นครศรีธรรมราช | ทุ่งสง | อบต.ควนกรด | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 66-007 สายหน้าเขา - ทุ่งเตย ต่อเขตตำบลนาโพธิ์ หมู่ที่ 9 บ้านหน้าเขา ตำบลควนกรด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 620 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,100 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2045000 | 1100000 | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |  |  |  | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 1100000 | 1100000 | 8600 | 0 | 936400 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
3 | 15008390001004201691 | นครศรีธรรมราช | ทุ่งสง | อบต.นาโพธิ์ | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองเลน หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช | 6800000 | 6800000 | 4. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง |  |  |  | 4. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง | 4. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง | 1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง | ยังไม่ได้ก่อหนี้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6800000 | พ.ร.บ. | ประปา | 02. รายการ เงินอุดหนุนการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน | -
3 | 15008390001004203148 | นครศรีธรรมราช | ทุ่งสง | อบต.นาไม้ไผ่ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.121-21 สายไสจันทร์ หมู่ที่ 6,5 บ้านนาไม้ไผ่,บ้านทุ่งส้าน ตำบลนาไม้ไผ่ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,619 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,095 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช | 5779500 | 3389000 | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |  |  |  | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 3389000 | 3389000 | 5500 | 0 | 2385000 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
3 | 15008390001004206679 | นครศรีธรรมราช | ทุ่งสง | อบต.นาหลวงเสน | ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ 126-01 สายวัดสำโรง-โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ หมู่ที่ 6,3,2 บ้านสำโรง,บ้านท่าเลา,บ้านใต้ ตำบลนาหลวงเสน กว้าง 6 เมตร ยาว 2,855 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,130 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช | 8748000 | 7945000 | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |  |  |  | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 7945000 | 7945000 | 0 | 0 | 803000 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | -
3 | 15008390001004203149 | นครศรีธรรมราช | ทุ่งสง | อบต.น้ำตก | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 128-17 สายสามแยกบ้านนายย่อง-บ้านนางวรรณี หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำตก โดยทำการเสริมความกว้าง ไหล่ทาง 2 ข้าง กว้าง ข้างละ 0.50 เมตร แล้วปูทับผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับผิวคอนกรีตเดิม กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,072.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,432.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช | 6961000 | 6935000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 6935000 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
3 | 15008390001004200651 | นครศรีธรรมราช | ทุ่งสง | อบต.หนองหงส์ | รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2643000 | 2450555 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 2450555 | 2450555 | 192445 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ | 21. รายการ เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย | คืนเงินเหลือจ่าย
3 | 15008390001004203161 | นครศรีธรรมราช | ทุ่งใหญ่ | ทต.ปริก | ซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.144 - 03 สายบ้านไร่ฝ้าย หมู่ที่ 9 ตำบลปริก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 15,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปริก อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 8080000 | 4848000 | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |  |  |  | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 4848000 | 4848000 | 1376000 | 0 | 1856000 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
3 | 15008390001004203150 | นครศรีธรรมราช | ทุ่งใหญ่ | อบต.กรุงหยัน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.40-019 สายบ้านนายสุวิทย์ - คลองกรุงหยัน (หลังโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร) ช่วง กม.0+335-กม.0+988 และช่วง กม.1+033-กม.2+000 หมู่ที่ 4 บ้านหมู่บ้านป่าไม้ ตำบลกรุงหยัน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,620 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,100 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 6707000 | 4356632.75 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 4356632.75 | 0 | 2350367.25 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
3 | 15008390001004203151 | นครศรีธรรมราช | ทุ่งใหญ่ | อบต.กุแหระ | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองสามสิบ- ขอนพอ รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.49-005 หมู่ที่ 3 บ้านสองแพรก ตำบลกุแหระ กว้าง 8 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 9820000 | 4850000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 4850000 | 4850000 | 4970000 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
3 | 15008390001004203152 | นครศรีธรรมราช | ทุ่งใหญ่ | อบต.ท่ายาง | ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายพอโกบ - หนองหรั่ง หมู่ที่ 7 บ้านยางสองขอน ตำบลท่ายาง กว้าง 6 เมตร ยาว 480 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,840 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 3876800 | 3830000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 3830000 | 3830000 | 46800 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
3 | 15008390001004203153 | นครศรีธรรมราช | ทุ่งใหญ่ | อบต.ทุ่งใหญ่ | ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.109-12 สายสี่แยกบ้านใหม่-สามแยกบ้านนายสิงห์ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยรื่น ตำบลทุ่งใหญ่ ดำเนินการทั้งหมด 2 ช่วง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,140 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 4987000 | 4549000 | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |  |  |  | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 4549000 | 4549000 | 300 | 0 | 437700 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
3 | 15008390001004203154 | นครศรีธรรมราช | ทุ่งใหญ่ | อบต.ทุ่งใหญ่ | ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.109-27 สายบ้านหนองเล – สามแยกบ้านนาเหนือ หมู่ที่ 6 บ้านควนคลัง ตำบลทุ่งใหญ่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 499400 | 462000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 462000 | 462000 | 37400 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
3 | 15008390001004203155 | นครศรีธรรมราช | ทุ่งใหญ่ | อบต.ทุ่งใหญ่ | ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนางพริ้ม-นางพัน หมู่ที่ 9 บ้านไสยาว ตำบลทุ่งใหญ่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 499400 | 462000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 462000 | 462000 | 37400 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
3 | 15008390001004203156 | นครศรีธรรมราช | ทุ่งใหญ่ | อบต.ทุ่งใหญ่ | ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.109-08 สายเอเชีย 41 -เขตตำบลปริก หมู่ที่ 7 บ้านทับควาย ตำบลทุ่งใหญ่ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 494900 | 458000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 458000 | 458000 | 36900 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
3 | 15008390001004200009 | นครศรีธรรมราช | ทุ่งใหญ่ | อบต.บางรูป | ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกลาง (แบบเลขที่ AR 62035) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งกรวด องค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 7153400 | 7135000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 7135000 | 713500 | 18400 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 14. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | คืนเงินเหลือจ่าย
3 | 15008390001004203157 | นครศรีธรรมราช | ทุ่งใหญ่ | อบต.บางรูป | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.133-32 สายรพช. ถึง ควนทองสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 6 บ้านโคกเคี่ยม ตำบลบางรูป กว้าง 4.50 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 497000 | 494600 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 494600 | 494600 | 2400 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
3 | 15008390001004203158 | นครศรีธรรมราช | ทุ่งใหญ่ | อบต.บางรูป | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.133-17 สายไสหร้า ถึง ควนทองสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 1,4 บ้านไสหร้า,บ้านบางรูป ตำบลบางรูป กว้าง 4.50 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 497000 | 495000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 495000 | 495000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
3 | 15008390001004203159 | นครศรีธรรมราช | ทุ่งใหญ่ | อบต.บางรูป | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.133-23 สายโคกแต้ว - ควนทองสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 1 บ้านไสหร้า ตำบลบางรูป กว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 491000 | 489000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 489000 | 489000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
3 | 15008390001004203160 | นครศรีธรรมราช | ทุ่งใหญ่ | อบต.บางรูป | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.133-25 สายวังขุนกล หมู่ที่ 7 บ้านใสปุด ตำบลบางรูป กว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 491000 | 491000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 491000 | 491000 | 0 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | -
3 | 15008390001004203162 | นครศรีธรรมราช | นบพิตำ | อบต.กรุงชิง | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ39-017 สายปลักครุย หมู่ที่ 4 บ้านเปียน ตำบลกรุงชิง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีเนื้อที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,800.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 5089000 | 3205555 | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |  |  |  | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 3205555 | 3205555 | 7445 | 0 | 1876000 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
3 | 15008390001004203163 | นครศรีธรรมราช | นบพิตำ | อบต.กะหรอ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.45-030 สายนาป่า – ในโคร๊ะ หมู่ที่ 1 บ้านในโคร๊ะ ตำบลกะหรอ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,148.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 4,592.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2886000 | 2070000 | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |  |  |  | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 2070000 | 2070000 | 14000 | 0 | 802000 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
3 | 15008390001004203164 | นครศรีธรรมราช | นบพิตำ | อบต.นบพิตำ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายแอ็ด-เขื่อนน้ำ รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.112-54 หมู่ที่ 4 ตำบลนบพิตำ ก่อสร้างถนนกว้าง 5.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 3 ช่วง ความยาวรวม 800 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางโดยเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ) องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2471000 | 1399999 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 1399999 | 0 | 1071001 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
3 | 15008390001004206680 | นครศรีธรรมราช | นบพิตำ | อบต.นบพิตำ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงปุ๋ย หมู่ที่ 2 ตำบลนบพิตำ - บ้านหวายช่อ หมู่ที่ 11 ตำบลกรุงชิง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 112-57 หมู่ที่ 2 ตำบลนบพิตำ ก่อสร้างถนนกว้าง 5.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 3,400 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางโดยเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ) องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2624000 | 1522222 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 1522222 | 0 | 1101778 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
3 | 15008390001004203165 | นครศรีธรรมราช | นาบอน | อบต.แก้วแสน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย41-คลองแป๊ะ หมู่ที่ 6 บ้านสองแพรก ตำบลแก้วแสน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,017 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,068 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช | 3157800 | 2241500 | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |  |  |  | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 2241500 | 2241500 | 400 | 0 | 915900 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
3 | 15008390001004203166 | นครศรีธรรมราช | นาบอน | อบต.แก้วแสน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไสใหญ่-ไสซัง หมู่ที่ 1 บ้านไสโป๊ะ ตำบลแก้วแสน กว้าง 4 เมตร ยาว 867 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,468 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2575400 | 1750000 | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |  |  |  | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 1750000 | 1750000 | 700 | 0 | 824700 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
3 | 15008390001004203167 | นครศรีธรรมราช | นาบอน | อบต.ทุ่งสง | ปรับปรุงบำรุงรักษาถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.106-01 สายบ้านไสยูงปัก – บ้านคลองโอม หมู่ที่ 8 บ้านคลองโอม ตำบลทุ่งสง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,705.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,230.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช | 9930600 | 5950000 | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |  |  |  | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 5950000 | 0 | 38600 | 0 | 3942000 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
3 | 15008390001004203168 | นครศรีธรรมราช | นาบอน | อบต.นาบอน | ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.118-01 สายโรงพยาบาลนาบอน - สี่แยกนาโพธิ์ หมู่ที่ 6,7 บ้านหน้าเกาะ,บ้านนาโพธิ์ ตำบลนาบอน กว้าง 10.00 เมตร ยาว 870.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,700 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช | 4440000 | 2200000 | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |  |  |  | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 2200000 | 2200000 | 0 | 0 | 2240000 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | -
3 | 15008390001004203169 | นครศรีธรรมราช | นาบอน | อบต.นาบอน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 118 - 11 สายพรุขุนศักดิ์ - ไสตีนต้น หมู่ที่ 7 บ้านนาโพธิ์ ตำบลนาบอน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 803 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,212 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง ข้างละ 0.20 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2666000 | 1428000 | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |  |  |  | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 1428000 | 1428000 | 0 | 0 | 1238000 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | -
3 | 15008390001004200652 | นครศรีธรรมราช | นาบอน | อบต.นาบอน | รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2643000 | 2643000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 2382000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261000 | พ.ร.บ. | ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ | 21. รายการ เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย | -
3 | 15008390001004203170 | นครศรีธรรมราช | บางขัน | อบต.บางขัน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ 129-30 สายซอยภักดี - ช่องเหรียง หมู่ที่ 3 บ้านคลองเสาเหนือ ตำบลบางขัน กว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง ข้างละ 0.30 เมตร ยาว 1,810 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,240 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช | 4819000 | 3330000 | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |  |  |  | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 3330000 | 3330000 | 2000 | 0 | 1487000 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
3 | 15008390001004203171 | นครศรีธรรมราช | บางขัน | อบต.บ้านนิคม | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.138-14 สายสมสรร – ควนหัวไทร หมู่ที่ 11 บ้านควนหัวไทร ตำบลบ้านนิคม กว้าง 6 เมตร ยาว 945 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,670 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช | 4698000 | 2840000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 2840000 | 2840000 | 1858000 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
3 | 15008390001004201562 | นครศรีธรรมราช | บางขัน | อบต.บ้านนิคม | รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช | 3520000 | 3508000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 3508000 | 3508000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ครุภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐาน | 22. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าครุภัณฑ์การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน | คืนเงินเหลือจ่าย
3 | 15008390001004203172 | นครศรีธรรมราช | บางขัน | อบต.บ้านลำนาว | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส สายทาง ทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 142-18 สายบางจันสี-หน้าควน บ้านบางจันสี หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำนาว กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่ 7,500.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช | 5892300 | 5400000 | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |  |  |  | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 5400000 | 5400000 | 0 | 0 | 492300 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | -
3 | 15008390001004201563 | นครศรีธรรมราช | บางขัน | อบต.วังหิน | รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช | 3520000 | 1580000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 1580000 | 1580000 | 1940000 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ครุภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐาน | 22. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าครุภัณฑ์การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน | คืนเงินเหลือจ่าย
3 | 15008390001004203173 | นครศรีธรรมราช | ปากพนัง | อบต.ขนาบนาก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.53-024 สายโพล่บัว หมู่ที่ 10 ตำบลขนาบนาก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 2,320 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 9,280 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางวัสดุหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด) องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช | 7893000 | 6880000 | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |  |  |  | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 6880000 | 6880000 | 2000 | 0 | 1011000 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
3 | 15008390001004203174 | นครศรีธรรมราช | ปากพนัง | อบต.คลองกระบือ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางคลองควาย 2 หมู่ที่ 7,13 ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ระยะทาง 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,350 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช | 9390000 | 9100000 | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |  |  |  | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 9100000 | 9100000 | 0 | 0 | 290000 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | -
3 | 15008390001004203175 | นครศรีธรรมราช | ปากพนัง | อบต.คลองน้อย | ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.64-002 สายเเสงวิมาน หมู่ที่ 10,9,8 ช่วง กม.ที่ 1+825 - กม.ที่ 5+415 บ้านบางเนียน ตำบลคลองน้อย กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,590 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 21,540 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช | 9600000 | 9587000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 9587000 | 9587000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
3 | 15008390001004203176 | นครศรีธรรมราช | ปากพนัง | อบต.ท่าพญา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านในง่าม หมู่ที่ 6-7 (กม.0+000 - 1+632) ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,632 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,160 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช | 9789000 | 9780000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 9780000 | 9780000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
3 | 15008390001004200216 | นครศรีธรรมราช | ปากพนัง | อบต.บางศาลา | ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 16 ตัว บ้านบางตะพง, บ้านบางยัง หมู่ที่ 1,2,3,8 ตำบลบางศาลา องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2393000 | 2393000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 899900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493100 | พ.ร.บ. | กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV | 11. รายการ เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) | -
3 | 15008390001004203177 | นครศรีธรรมราช | ปากพนัง | อบต.บ้านเพิง | ซ่อมแซมผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติก สายบ้านปากบาง-บ้านท่าเข็น หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเพิง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 10,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช | 9893000 | 9893000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 9867000 | 9867000 | 0 | 0 | 0 | 26000 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | -
3 | 15008390001004203178 | นครศรีธรรมราช | ปากพนัง | อบต.บ้านใหม่ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.143-14 สายสี่แยกนายเสนอ จดเขตคลองกระบือ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,050 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช | 9250000 | 9015000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 9015000 | 9015000 | 235000 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
3 | 15008390001004203179 | นครศรีธรรมราช | ปากพนัง | อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.147-25 ถนนสายประชาอุทิศ1 หมู่ที่ 2 บ้านบางฉนาก ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก ขยายพื้นทางเดิมกว้าง 2.50 เมตร ยาว 135 เมตร เทคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,434.00 เมตร หนา0.20 เมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.40 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,736 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช | 6157000 | 6145000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 6145000 | 6145000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
3 | 15008390001004203180 | นครศรีธรรมราช | ปากพนัง | อบต.ปากแพรก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.148-09 สายบ้านนาใหม่ - หอยกัน หมู่ที่ 9 บ้านหอยกัน ตำบลปากแพรก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช | 9949000 | 9420000 | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |  |  |  | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 9420000 | 9420000 | 34000 | 0 | 495000 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
3 | 15008390001004200559 | นครศรีธรรมราช | ปากพนัง | อบต.ป่าระกำ | ระบบผลิตน้ำบริโภคด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส บ้านหัวป่าขลู่ หมู่ที่ 3 ตำบลป่าระกำ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1100000 | 1100000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ประปา | 02. รายการ เงินอุดหนุนการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน | -
3 | 15008390001004200560 | นครศรีธรรมราช | ปากพนัง | อบต.ป่าระกำ | ระบบผลิตน้ำบริโภคด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส บ้านป่าระกำ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าระกำ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1100000 | 1100000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ประปา | 02. รายการ เงินอุดหนุนการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน | -
3 | 15008390001004200561 | นครศรีธรรมราช | ปากพนัง | อบต.ป่าระกำ | ระบบผลิตน้ำบริโภคด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส บ้านในไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าระกำ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1100000 | 1100000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ประปา | 02. รายการ เงินอุดหนุนการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน | -
3 | 15008390001004200562 | นครศรีธรรมราช | ปากพนัง | อบต.ป่าระกำ | ระบบผลิตน้ำบริโภคด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส บ้านป่าระกำเหมือ หมู่ที่ 7 ตำบลป่าระกำ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1100000 | 1100000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ประปา | 02. รายการ เงินอุดหนุนการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน | -
3 | 15008390001004202050 | นครศรีธรรมราช | ปากพนัง | อบต.หูล่อง | พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนเกษตรทฤษฎีใหม่ (เศรษฐกิจพอเพียง) โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นศ.ถ.182-04 สายหนำหย่อม หมู่ที่ 2 บ้านศรีสมบูรณ์ ตำบลหูล่อง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,256.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,280.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง องค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช | 6523000 | 6509000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 6509000 | 6509000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | แหล่งท่องเที่ยว | 10. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | คืนเงินเหลือจ่าย
3 | 15008390001004206681 | นครศรีธรรมราช | พรหมคีรี | อบต.ทอนหงส์ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.91-027 สายบ้านนายกรีฑา-อ้อมนอม หมู่ที่ 8 บ้านชุมขลิง ตำบลทอนหงส์ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,800 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 4455500 | 2718000 | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |  |  |  | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 2718000 | 2718000 | 28500 | 0 | 1709000 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
3 | 15008390001004202051 | นครศรีธรรมราช | พรหมคีรี | อบต.ทอนหงส์ | พัฒนาแหล่งท่องเที่ยววนอุทยานน้ำตกอ้ายเขียว โดยปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายวนอุทยานน้ำตกอ้ายเขียว หมู่ที่ 5 ตำบลทอนหงส์ โดยปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Pavement Inplace Recycling) จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,900.00 ตารางเมตร รวมมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,900.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 4621300 | 4617000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 4617000 | 4617000 | 4300 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | แหล่งท่องเที่ยว | 10. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | คืนเงินเหลือจ่าย
3 | 15008390001004201692 | นครศรีธรรมราช | พรหมคีรี | อบต.นาเรียง | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านหนองบัว, บ้านหลวงครู, บ้านป่ากิ่ว หมู่ที่ 6, 7 และ8 ตำบลนาเรียง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 9070000 | 6150000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 6150000 | 0 | 2920000 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ประปา | 02. รายการ เงินอุดหนุนการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน | คืนเงินเหลือจ่าย
3 | 15008390001004202052 | นครศรีธรรมราช | พรหมคีรี | อบต.บ้านเกาะ | พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวฝายคลองนอกท่า หมู่ที่ 6 บ้านนาตก ตำบลบ้านเกาะ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณฝายคลองนอกท่า รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะกำหนด จำนวน 1 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2445400 | 2440000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 2440000 | 732000 | 5400 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | แหล่งท่องเที่ยว | 10. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | คืนเงินเหลือจ่าย
3 | 15008390001004206682 | นครศรีธรรมราช | พรหมคีรี | อบต.อินคีรี | ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 185 - 07 สายทุ่งโคร๊ะ - ท่าข้าม หมู่ที่ 4 บ้านโปน ตำบลอินคีรี กว้าง 5 .00 เมตร ยาว 1,180.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,900.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 7270000 | 7260000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 7260000 | 7260000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
3 | 15008390001004201693 | นครศรีธรรมราช | พรหมคีรี | อบต.อินคีรี | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านสากเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลอินคีรี องค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1674000 | 1659000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 1659000 | 1659000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ประปา | 02. รายการ เงินอุดหนุนการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน | คืนเงินเหลือจ่าย
3 | 15008390001004203181 | นครศรีธรรมราช | พระพรหม | อบต.ช้างซ้าย | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.79-0023 สายวังวัว-วัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 8,11,12 บ้านทุ่งไฟลาม ตำบลช้างซ้าย กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช | 9964000 | 9105000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 9105000 | 9105000 | 859000 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
3 | 15008390001004206683 | นครศรีธรรมราช | พระพรหม | อบต.ท้ายสำเภา | ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.100-45 ถนนสายไสใหญ่ - ปากตน หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 7 ตำบลท้ายสำเภา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 เมตร ระยะทางรวม 3,030 เมตร (พร้อมเชื่อมทางและขยายไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,120 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช | 5942200 | 5360000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 5360000 | 5360000 | 582200 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
4 | 15008390001004200217 | นครศรีธรรมราช | พระพรหม | อบต.ท้ายสำเภา | ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 20 ตัว บ้านท้ายสำเภา, บ้านเชิงแตระ, บ้านป่ายาง หมู่ที่ 1,2,10 ตำบลท้ายสำเภา องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1759000 | 1759000 | 6. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding) |  |  |  | 6. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding) | 6. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding) | 3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding) | ยังไม่ได้ก่อหนี้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1759000 | พ.ร.บ. | กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV | 11. รายการ เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) | -
4 | 15008390001004203182 | นครศรีธรรมราช | พระพรหม | อบต.นาพรุ | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.119 - 22 สายนาพรุ 5 (ข้างวัดพระพรหม) หมู่ที่ 1 บ้านเกาเหรียง ตำบลนาพรุ กว้าง 4 เมตร ยาว 862 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,448 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช | 3752000 | 2083760.75 | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |  |  |  | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 2083760.75 | 2083760.75 | 774239.25 | 0 | 894000 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
4 | 15008390001004203183 | นครศรีธรรมราช | พิปูน | อบต.พิปูน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองไม้แกน-หัวสะพานนายถวิล พร้อมติดตั้งโคมไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 4 ตำบลพิปูน องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช | 6133000 | 6130000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 6130000 | 6130000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
5 | 15008390001004203184 | นครศรีธรรมราช | พิปูน | อบต.ยางค้อม | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพรุหล่อ - ปลายทางนาค้อ หมู่ที่ 9 ตำบลยางค้อม ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 810.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,240.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,390.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 5,560.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช | 5860000 | 5860000 | 5. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง |  |  |  | 5. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง | 5. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง | 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง | ยังไม่ได้ก่อหนี้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5860000 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | -
5 | 15008390001004203185 | นครศรีธรรมราช | พิปูน | อบต.ยางค้อม | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะชำนาญ หมู่ที่ 1 ตำบลยางค้อม ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 585.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,340.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 255.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1722000 | 1205400 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 1205400 | 1205400 | 516600 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
5 | 15008390001004203186 | นครศรีธรรมราช | พิปูน | อบต.ยางค้อม | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางถิ้ง จงจิตต์ - บ้านนางพัฒ ศิริรัตน์ หมู่ที่ 1 ตำบลยางค้อม ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,200.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1485000 | 1039000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 1039000 | 1039000 | 446000 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
5 | 15008390001004203187 | นครศรีธรรมราช | เมืองนครศรีธรรมราช | อบต.กำแพงเซา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายผู้ช่วยปุ้น หมู่ที่ 5 ตำบลกำแพงเซา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2272000 | 1348000 | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |  |  |  | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 1348000 | 1348000 | 0 | 0 | 924000 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | -
5 | 15008390001004203188 | นครศรีธรรมราช | เมืองนครศรีธรรมราช | อบต.ท่าซัก | ปรับปรุงถนนรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 96-002 สายกอไผ่-บ้านปากพญา หมู่ที่ 6 ตำบลท่าซัก ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2,600 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 15,600 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 9900000 | 9900000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 9890000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | -
5 | 15008390001004203189 | นครศรีธรรมราช | เมืองนครศรีธรรมราช | อบต.ท่าเรือ | ยกระดับพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกอสัง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าเรือ กว้าง 5 เมตร ยาว 670 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,350 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 3833000 | 2174500 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 2174500 | 434900 | 1658500 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
5 | 15008390001004206684 | นครศรีธรรมราช | เมืองนครศรีธรรมราช | อบต.ท่าเรือ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชีวัดนา-บางเตย หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเรือ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,750 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 6905000 | 5808700 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 5808700 | 0 | 1096300 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
5 | 15008390001004203190 | นครศรีธรรมราช | เมืองนครศรีธรรมราช | อบต.ท่าไร่ | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.102-16 สายบางพุทรา - แพรกน้ำเค็ม หมู่ที่ 2,5 บ้านไร่บน ตำบลท่าไร่ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 9493000 | 9490000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 9490000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
5 | 15008390001004201694 | นครศรีธรรมราช | เมืองนครศรีธรรมราช | อบต.นาเคียน | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ซอยโคกตอ (บ้านนาเคียนเหนือ) หมู่ที่ 5 ตำบลนาเคียน องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1599000 | 980000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 980000 | 0 | 619000 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ประปา | 02. รายการ เงินอุดหนุนการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน | คืนเงินเหลือจ่าย
5 | 15008390001004201831 | นครศรีธรรมราช | เมืองนครศรีธรรมราช | อบต.นาเคียน | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ซอยโคกม่วง (บ้านหัวทะเล) หมู่ที่ 2 ตำบลนาเคียน องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1559000 | 980000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 980000 | 0 | 579000 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ประปา | 02. รายการ เงินอุดหนุนการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน | คืนเงินเหลือจ่าย
5 | 15008390001004203191 | นครศรีธรรมราช | เมืองนครศรีธรรมราช | อบต.นาทราย | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.117-09 สายทางสะพานนาชี-บ้านนายเลียบ หมู่ที่ 5 บ้านยางเตี้ย ตำบลนาทราย กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,255 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,530 ตารางเมตร และทางเชื่อม 200 ตารางเมตร และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบเสากิ่งเดี่ยว สูง 9 เมตร จำนวน 40 ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 7608000 | 5249520.75 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 5249520.75 | 0 | 2358479.25 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
5 | 15008390001004206685 | นครศรีธรรมราช | เมืองนครศรีธรรมราช | อบต.บางจาก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.130-39 สายหนองนก-บางจันทำลี หมู่ที่ 3,10 บ้านกลาง,บ้านหนองนก กว้าง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,500 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.10 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 9933200 | 5644500 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 5644500 | 0 | 4288700 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
5 | 15008390001004201607 | นครศรีธรรมราช | เมืองนครศรีธรรมราช | อบต.ปากนคร | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2702000 | 2702000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 2480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222000 | พ.ร.บ. | ครุภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐาน | 22. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าครุภัณฑ์การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน | -
6 | 15008390001004200653 | นครศรีธรรมราช | เมืองนครศรีธรรมราช | อบต.ปากนคร | รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2643000 | 2643000 | 6. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding) |  |  |  | 6. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding) | 6. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding) | 3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding) | ยังไม่ได้ก่อหนี้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2643000 | พ.ร.บ. | ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ | 21. รายการ เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย | -
6 | 15008390001004203192 | นครศรีธรรมราช | ร่อนพิบูลย์ | อบต.ควนชุม | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยปัญญาทิพย์ หมู่ที่ 6 ตำบลควนชุม รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.69-011 ปูทับผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1306000 | 822000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 822000 | 822000 | 484000 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
6 | 15008390001004206686 | นครศรีธรรมราช | ร่อนพิบูลย์ | อบต.ควนชุม | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งคา - เนินบ้านจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลควนชุม รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.69-016 ปูทับผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,400 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1388000 | 873000 | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |  |  |  | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 873000 | 873000 | 18000 | 0 | 497000 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
6 | 15008390001004206687 | นครศรีธรรมราช | ร่อนพิบูลย์ | อบต.ร่อนพิบูลย์ | เสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.158-44,นศ.ถ.158-45 จาก สายต้นกอ-ในตาก,ควนสีเมือง-น้ำตกไสโตน หมู่ที่ 8,10 บ้านควนสีเมือง,บ้านต้นกอ-ในตาก ตำบลร่อนพิบูลย์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 5,200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 20,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 9939000 | 9270000 | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |  |  |  | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 9270000 | 9270000 | 178000 | 0 | 491000 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
6 | 15008390001004203193 | นครศรีธรรมราช | ร่อนพิบูลย์ | อบต.เสาธง | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 170 – 96 สายซอยทุ่งใหญ่ - คลองโพธิ์ หมู่ที่ 4 บ้านวังงู ตำบลเสาธง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 267.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,068 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 792200 | 490000 | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |  |  |  | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 490000 | 490000 | 39400 | 0 | 262800 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
6 | 15008390001004203194 | นครศรีธรรมราช | ร่อนพิบูลย์ | อบต.หินตก | ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น เลขที่ นศ.ถ. 181-23 สายเขาน้อย-สี่แยกภูธาร หมู่ที่ 2 บ้านท่าไทร ตำบลหินตก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2.400 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,600 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 6479000 | 5493000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 5493000 | 0 | 986000 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
6 | 15008390001004206688 | นครศรีธรรมราช | ลานสกา | อบต.กำโลน | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 48-013 สายไสเนียง หมู่ที่ 11 ตำบลกำโลน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,295 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,475 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช | 3560000 | 1603000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 1603000 | 1603000 | 1957000 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
6 | 15008390001004206689 | นครศรีธรรมราช | ลานสกา | อบต.กำโลน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนิวัฒพัฒนา-นาลึก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 48-007 หมู่ที่ 6 ตำบลกำโลน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 747 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1943000 | 1195000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 1195000 | 1195000 | 748000 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
6 | 15008390001004202053 | นครศรีธรรมราช | ลานสกา | อบต.กำโลน | พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านคีรีวง หมู่ที่ 10 โดยปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จำนวน 1 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1777000 | 1683500 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 1683500 | 0 | 93500 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | แหล่งท่องเที่ยว | 10. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | คืนเงินเหลือจ่าย
6 | 15008390001004203195 | นครศรีธรรมราช | ลานสกา | อบต.เขาแก้ว | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คอนกรีตเสริมเหล็ก) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.56-020 สายเคหะ (ไสไน) หมู่ที่ 4 ตำบลเขาแก้ว ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช | 500000 | 498000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 498000 | 498000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
6 | 15008390001004201695 | นครศรีธรรมราช | ลานสกา | อบต.ท่าดี | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านมะม่วงทอง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดี องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช | 949000 | 674000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 674000 | 674000 | 275000 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ประปา | 02. รายการ เงินอุดหนุนการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน | คืนเงินเหลือจ่าย
6 | 15008390001004201832 | นครศรีธรรมราช | ลานสกา | อบต.ท่าดี | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านทุ่งควน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดี องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช | 793000 | 564000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 564000 | 564000 | 229000 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ประปา | 02. รายการ เงินอุดหนุนการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน | คืนเงินเหลือจ่าย
6 | 15008390001004203196 | นครศรีธรรมราช | ลานสกา | อบต.ลานสกา | ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.161-03 สายบ้านในปุด หมู่ที่ 5 บ้านในปุด ตำบลลานสกา กว้าง 6 เมตร ยาว 1,028 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,168 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช | 3485000 | 3153000 | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |  |  |  | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 3153000 | 3153000 | 115000 | 0 | 217000 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
6 | 15008390001004206690 | นครศรีธรรมราช | สิชล | อบต.เขาน้อย | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนางภิรมย์ ศิริสุวรรณ ถึงเขานาบอน ถึงถนนสายสวนนายท่วง พัดมี หมู่ที่ 2 รหัส สายทาง นศ.ถ. 58-019 ตำบลเขาน้อย ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช | 4935000 | 4842000 | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |  |  |  | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 4842000 | 4842000 | 2000 | 0 | 91000 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
6 | 15008390001004206691 | นครศรีธรรมราช | สิชล | อบต.เขาน้อย | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมิยาซาว่า หมู่ที่ 2 (รหัส สายทาง นศ.ถ.58-007) ตำบลเขาน้อย ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,880.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช | 3916000 | 3328497 | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |  |  |  | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 3328497 | 3328497 | 4503 | 0 | 583000 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
6 | 15008390001004201696 | นครศรีธรรมราช | สิชล | อบต.เขาน้อย | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านเหนือทุ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1927000 | 1800000 | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |  |  |  | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 1708274.71 | 1708274.71 | 0 | 0 | 127000 | 91725.29 | พ.ร.บ. | ประปา | 02. รายการ เงินอุดหนุนการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน | -
6 | 15008390001004202054 | นครศรีธรรมราช | สิชล | อบต.ฉลอง | พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกหนานเตย โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกต้นไทร - โรงนายพา (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,560.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,800.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช | 5730000 | 5715000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 5715000 | 5715000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | แหล่งท่องเที่ยว | 10. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | คืนเงินเหลือจ่าย
6 | 15008390001004203197 | นครศรีธรรมราช | สิชล | อบต.ทุ่งปรัง | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.104- 45 สายจอมพิบูลย์ - บ้านเขาใหญ่ ผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 9.00 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24,300 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ 2 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช | 9996000 | 9970000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 9970000 | 9970000 | 26000 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
6 | 15008390001004206692 | นครศรีธรรมราช | สิชล | อบต.เทพราช | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ 110-03 สายนศ.4072 แยก ทล.4105 - บ้านน้ำฉา หมู่ที่ 8 บ้านน้ำฉา, หมู่ที่ 12 บ้านสวนหัวแหวน ตำบลเทพราช กว้าง 7.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,600.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช | 7628000 | 7628000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 6604000 | 6604000 | 0 | 0 | 0 | 1024000 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | -
6 | 15008390001004200356 | นครศรีธรรมราช | สิชล | อบต.เทพราช | ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 8 ตัว บ้านเทพราช, บ้านไสอ้อย หมู่ที่ 2,6 ตำบลเทพราช องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช | 499800 | 0 | 1. ส่งคืนงบประมาณแล้ว |  |  |  | 1. ส่งคืนงบประมาณแล้ว | 1. ส่งคืนงบประมาณแล้ว | ติดปัญหา ไม่ประสงค์ขอรับและส่งคืนโครงการ | ยังไม่ได้ก่อหนี้ | 0 | 0 | 499800 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV | 11. รายการ เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) | ส่งคืนทั้งรายการ
6 | 15008390001004203198 | นครศรีธรรมราช | สิชล | อบต.เปลี่ยน | ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.150-50 สายห้วยปลิง-วัดเหลียน หมู่ที่ 4,12 บ้านห้วยปลิง ตำบลเปลี่ยน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,000 ตารางเมตร วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กมอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 28 ท่อน องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช | 6849300 | 4508000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 4508000 | 4508000 | 2341300 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
6 | 15008390001004203199 | นครศรีธรรมราช | สิชล | อบต.สิชล | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตลาดสิชล - บรรจบทางหลวงหมายเลข 401 หมู่ที่ 9 ตำบลสิชล โดยทำการปรับปรุงผิวจราจร โดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,218.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 7,308.00 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นแบ่งช่องจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสิชล องค์การบริหารส่วนตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช | 3450000 | 3417000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 3417000 | 3417000 | 33000 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
6 | 15008390001004203200 | นครศรีธรรมราช | สิชล | อบต.สี่ขีด | ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 169-69 สายนศ.3067 แยก ทล.401 (กม.ที่ 75+800) – บ้านน้ำร้อน หมู่ที่ 6 บ้านปราบ , หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งหัวนา ตำบลสี่ขีด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 950 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,700 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช | 4660000 | 3396299 | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |  |  |  | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 3396299 | 3396299 | 4701 | 0 | 1259000 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
6 | 15008390001004206693 | นครศรีธรรมราช | สิชล | อบต.สี่ขีด | ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางหลวงหมายเลข 4215 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 401 (สิชล) – บ.สี่ขีดหมู่ที่ 2 บ้านท่าโคก ตำบลสี่ขีด ผิวจราจรรวมไหล่ทาง กว้าง 7.00 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,400 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช | 7770000 | 7770000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 5890000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1880000 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | -
6 | 15008390001004203201 | นครศรีธรรมราช | สิชล | อบต.เสาเภา | ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายบ้านกำนันมิตร-บ้านน้ำหัก หมู่ที่ 3, 16 รหัส สายทาง นศ.ถ. 171-029 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,310 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,550 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช | 3194000 | 3158000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 3158000 | 3158000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
6 | 15008390001004206694 | นครศรีธรรมราช | สิชล | อบต.เสาเภา | ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Overlay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 171-022 สายบ้านต้นเหรียง-วัดสระ จากทางแยก 401 บ้านต้นเหรียง หมู่ที่ 10 ตำบลเสาเภา ถึงบ้านสระกูด หมู่ที่ 14 ตำบลเสาเภา กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 10,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช | 4876000 | 4820000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 4820000 | 4820000 | 56000 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
7 | 15008390001004202119 | นครศรีธรรมราช | หัวไทร | อบต.เขาพังไกร | พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขาพังไกร โดยก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวพร้อมปรับภูมิทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช | 9107000 | 9107000 | 4. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง |  |  |  | 4. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง | 4. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง | 1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง | ยังไม่ได้ก่อหนี้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9107000 | พ.ร.บ. | แหล่งท่องเที่ยว | 10. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | -
7 | 15008390001004203202 | นครศรีธรรมราช | หัวไทร | อบต.ควนชะลิก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.68-003 สายแหลมราษฎร์-ควนนุ้ย หมู่ที่ 3 บ้านแหลมราษฎร์ ตำบลควนชะลิก ช่วงที่ 2 กม.0+430 ถึง กม.2+300 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,870.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,220.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช | 9368000 | 5880000 | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |  |  |  | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 5880000 | 5880000 | 68000 | 0 | 3420000 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
7 | 15008390001004203203 | นครศรีธรรมราช | หัวไทร | อบต.ทรายขาว | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.89-041 สายบ้านนายสมบูรณ์ นวลปาน-บ้านนายเพียร มนต์แก้ว หมู่ที่ 12 บ้านวังอ้ายควาย ตำบลทรายขาว กว้าง 4.00 เมตร ยาว 693.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,772.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช | 3500800 | 1985555 | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |  |  |  | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 1985555 | 1985555 | 45 | 0 | 1515200 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
7 | 15008390001004203204 | นครศรีธรรมราช | หัวไทร | อบต.ท่าซอม | ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphal Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 95 - 006 สายบ้านท่าไพล - บ้านพรุรวบ หมู่ที่ 2 บ้านท่าเสริม ตำบลท่าซอม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,275.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,100.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช | 8332000 | 8200000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 8200000 | 0 | 132000 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
7 | 15008390001004206695 | นครศรีธรรมราช | หัวไทร | อบต.บางนบ | ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 131 - 11 สายบ้านปากพรุ - บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 3 บ้านปากพรุ , บ้านดอนหัน ตำบลบางนบ ช่วงที่ 1 กว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,280.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,240.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,440.00 ตารางเมตร รวมยาว 1,520.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,680.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช | 9980000 | 9925000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 9925000 | 9925000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
7 | 15008390001004203205 | นครศรีธรรมราช | หัวไทร | อบต.บ้านราม | ก่อสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 141-12 สายเลียบคลองทหาร หมู่ที่ 6 บ้านถนนเหนือ ตำบลบ้านราม กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,015.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,075.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช | 9350000 | 8330000 | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |  |  |  | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 8330000 | 8330000 | 67500 | 0 | 952500 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
7 | 15008390001004203206 | นครศรีธรรมราช | หัวไทร | อบต.รามแก้ว | ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.159-04 สายปลายคลอง- เทพนิมิต(ลากชาย) หมู่ที่ 4,5 บ้านปลายคลอง,บ้านเทพนิมิต ตำบลรามแก้วกว้าง 7.00 เมตร ยาว 830.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,810.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลรามแก้ว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช | 8325600 | 7900000 | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |  |  |  | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 7900000 | 0 | 300 | 0 | 425300 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
7 | 15008390001004203207 | นครศรีธรรมราช | หัวไทร | อบต.หัวไทร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 180-42 สายเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 2,7 บ้านทะเลปัง,บ้านลำคลอง ตำบลหัวไทร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,279.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,116.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช | 8807000 | 6125000 | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |  |  |  | โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 6125000 | 6125000 | 0 | 0 | 2682000 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | -
7 | 15008390001004203208 | นครศรีธรรมราช | หัวไทร | อบต.แหลม | ก่อสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.183-08 สายบ้านโคกข่อย – บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 1 บ้านนาโพธิ์ ตำบลแหลม ปริมาณงาน ผิวจราจร ASPHALT CONCRETE กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,150.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,750.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทาง อปท.และปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด) องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช | 9855000 | 9845000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 9845000 | 9845000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | พ.ร.บ. | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
8 | 1500839000100420A959 | นครศรีธรรมราช | ขนอม | อบต.ควนทอง | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยช่องเนียง หมู่ที่ 12 ตำบลควนทอง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,800.00 ตารางเมตร ลงไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช | 8000000 | 8000000 | 4. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง |  |  |  | 4. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง | 4. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง | 1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง | ยังไม่ได้ก่อหนี้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | โอนเปลี่ยนแปลง | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | -
8 | 15008390001004209102 | นครศรีธรรมราช | จุฬาภรณ์ | อบต.ทุ่งโพธิ์ | ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.105-18 สายสามแยก บ้านนางนงค์ - ช่องควน หมู่ที่ 8 บ้านควนตอ ตำบลทุ่งโพธิ์ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 360.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1045000 | 1045000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 651000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394000 | โอนเปลี่ยนแปลง | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | -
8 | 15008390001004209103 | นครศรีธรรมราช | ฉวาง | อบต.นาแว | ซ่อมสร้างถนนสายสามแยก บ้านใสใหญ่ หมู่ที่ 12 - บ้านนายวิจิตร เชาวนะ รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ 123-16 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง ยาว 1,334 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,336 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2265000 | 2265000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 1436500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828500 | โอนเปลี่ยนแปลง | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | -
8 | 15008390001004209104 | นครศรีธรรมราช | ฉวาง | อบต.นาแว | ซ่อมสร้างถนนสายสายโคกเมรุ - ศาลาหมู่ที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง ยาว 798 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,192 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1358000 | 1358000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 863500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494500 | โอนเปลี่ยนแปลง | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | -
8 | 15008390001004209105 | นครศรีธรรมราช | เฉลิมพระเกียรติ | อบต.เชียรเขา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ 80-008 สายบ้านท่าหว้า ถึง หลังวัดป่าหวาย หมู่ที่ 12 ตำบลเชียรเขา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 320.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,280.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 871000 | 629000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 629000 | 0 | 242000 | 0 | 0 | 0 | โอนเปลี่ยนแปลง | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
8 | 15008390001004209106 | นครศรีธรรมราช | ชะอวด | อบต.เกาะขันธ์ | ซ่อมสร้างถนนสายห้วยทิง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.50-032 หมู่ที่ 7 เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (จาก กม.ที่ 0+050 ถึง กม.ที่ 0+290) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช | 494600 | 494600 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 494600 | 494600 | 0 | 0 | 0 | 0 | โอนเปลี่ยนแปลง | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | -
8 | 15008390001004209107 | นครศรีธรรมราช | ชะอวด | อบต.เขาพระทอง | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.59-010 สายหนำสองชั้น - หน้าโตน หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งโชน ตำบลเขาพระทอง ความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเชาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2017000 | 2017000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 2014000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | โอนเปลี่ยนแปลง | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | -
9 | 15008390001004209108 | นครศรีธรรมราช | ชะอวด | อบต.ควนหนองหงษ์ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.73-035 สายห้วยกลั้ง - พรุชิง หมู่ที่ 3 บ้านควนหนองหงษ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 713 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,852 ตารางเมตร ไหล่ทางลงด้วยหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมฝังท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 x 1.00 เมตร จุดละ 8.00 ท่อน รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1738600 | 1738600 | 6. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding) |  |  |  | 6. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding) | 6. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding) | 3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding) | ยังไม่ได้ก่อหนี้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1738600 | โอนเปลี่ยนแปลง | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | -
9 | 15008390001004209109 | นครศรีธรรมราช | ชะอวด | อบต.เคร็ง | ซ่อมสร้างถนนสายรอบควนยาว หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 3 รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 26-003 ผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 670 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,350 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1526000 | 1526000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 852300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673700 | โอนเปลี่ยนแปลง | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | -
9 | 15008390001004209110 | นครศรีธรรมราช | ชะอวด | อบต.ชะอวด | ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต นศ.ถ.78-026 ถนนวรรณพฤกษ์ หมู่ที่ 9 บ้านบนเนิน ตำบลชะอวด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 655 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,620 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1231600 | 722000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 722000 | 722000 | 509600 | 0 | 0 | 0 | โอนเปลี่ยนแปลง | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
10 | 15008390001004209111 | นครศรีธรรมราช | ชะอวด | อบต.ท่าเสม็ด | ปรับปรุงถนนสายหนองหยี - ใสปาบ หมู่ที่ 1 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 370 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,480 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช | 722000 | 722000 | 7. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม) |  |  |  | 7. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม) | 7. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม) | 4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม) | ยังไม่ได้ก่อหนี้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722000 | โอนเปลี่ยนแปลง | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | -
10 | 1500839000100420A126 | นครศรีธรรมราช | ชะอวด | อบต.นางหลง | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 116-13 สายข้างวัดทุ่งน้อย - โคกสะท้อน หมู่ที่ 1 ตำบลนางหลง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2020000 | 2020000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 1440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580000 | โอนเปลี่ยนแปลง | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | -
10 | 15008390001004209112 | นครศรีธรรมราช | เชียรใหญ่ | อบต.เขาพระบาท | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายถนอม ทิพย์แก้ว - โรงเรียนเกาะทวด ช่วงสี่แยก บ้านนายฟอง - หัวสะพานเขต ตำบลท่าขนาน หมู่ที่ 2 บ้านสระชู ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 730 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 2,920 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร หรือหินคลุกไม่น้อยกว่า 110 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2154000 | 2154000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804000 | โอนเปลี่ยนแปลง | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | -
11 | 15008390001004209113 | นครศรีธรรมราช | เชียรใหญ่ | อบต.เชียรใหญ่ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางหว้า รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.81-007 กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง ยาว 353.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,412.00 ตารางเมตร งานขุดรื้อผิวทาง AC หนา 0.05 แล้วบดทับ ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่) องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1098000 | 1098000 | 7. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม) |  |  |  | 7. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม) | 7. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม) | 4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม) | ยังไม่ได้ก่อหนี้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098000 | โอนเปลี่ยนแปลง | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | -
12 | 15008390001004209114 | นครศรีธรรมราช | เชียรใหญ่ | อบต.ท้องลำเจียก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ 90-008 สายข้างวัดเทพนิมิตร หมู่ที่ 9 - 10 ตำบลท้องลำเจียก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,765 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,060 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่เฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 4242200 | 4242200 | 6. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding) |  |  |  | 6. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding) | 6. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding) | 3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding) | ยังไม่ได้ก่อหนี้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4242200 | โอนเปลี่ยนแปลง | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | -
13 | 15008390001004209115 | นครศรีธรรมราช | เชียรใหญ่ | อบต.บ้านเนิน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 139-10 - สายสระโพธิ์ หมู่ที่ 2,3 ตำบลบ้านกลาง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 887 เมตร หนา0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,435 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่เฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2988800 | 2988800 | 7. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม) |  |  |  | 7. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม) | 7. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม) | 4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม) | ยังไม่ได้ก่อหนี้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2988800 | โอนเปลี่ยนแปลง | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | -
13 | 15008390001004209116 | นครศรีธรรมราช | เชียรใหญ่ | อบต.ไสหมาก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.173-15 สายบ้านขอนขวาง - บ้านหนอง ยาว หมู่ที่ 1,9 ตำบลไสหมาก ช่วงที่ กม. 1+100 ถึง กม. 2+140 กว้าง 4 เมตร ระยะทาง ยาว 1,040 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,160 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 3551000 | 3551000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 2535000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016000 | โอนเปลี่ยนแปลง | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | -
14 | 15008390001004209117 | นครศรีธรรมราช | ถ้ำพรรณรา | อบต.ดุสิต | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.85-006 สายแยก ทล. 41 - บ้านไร่เหนือ หมู่ที่ 2 บ้านฉนวนจัทร์ ตำบลดุสิต ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 137.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 685.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 201.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,005.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 332.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,660.00 ตารางเมตร จำนวน 3 ช่วง รวมระยะทางดำเนินการ 670.00 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,350.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2217500 | 2217500 | 6. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding) |  |  |  | 6. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding) | 6. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding) | 3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding) | ยังไม่ได้ก่อหนี้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2217500 | โอนเปลี่ยนแปลง | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | -
14 | 1500839000100420A850 | นครศรีธรรมราช | ท่าศาลา | อบต.กลาย | พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หาดบางสาร, หาดปากดวด, หาดชมเล โดยจัดซื้อชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน รหัสทางหลวงสาย นศ.ถ.41-018 ถนนสายบางสารใน - นายสาแหล้ ต้นส้าน หมู่ที่ 3,12,2 องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช | 9920000 | 9917675 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 9917675 | 9917675 | 2325 | 0 | 0 | 0 | โอนเปลี่ยนแปลง | แหล่งท่องเที่ยว | 10. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | คืนเงินเหลือจ่าย
15 | 1500839000100420A127 | นครศรีธรรมราช | ท่าศาลา | อบต.ดอนตะโก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสวัสดิ์ - บ้านนายปราย หมู่ที่ 4,6 บ้านคูใหม่ บ้านไทรขาม ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช | 534000 | 534000 | 5. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง |  |  |  | 5. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง | 5. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง | 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง | ยังไม่ได้ก่อหนี้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534000 | โอนเปลี่ยนแปลง | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | -
15 | 15008390001004209118 | นครศรีธรรมราช | ทุ่งสง | อบต.เขาขาว | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.57-066 สายบ้านนายเนย - ห้วยหวายแดง กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,195.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,780 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช | 3338000 | 3338000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 2068000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270000 | โอนเปลี่ยนแปลง | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | -
15 | 15008390001004209119 | นครศรีธรรมราช | ทุ่งสง | อบต.เขาโร | ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต นศ.ถ.62-033 สายบ้านหนองปลิง - วังเต่า หมู่ที่ 2 บ้านหนองปลิง ตำบลเขาโร กว้าง 5 เมตร ยาว 570 เมตร หนา 5 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,850 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1856000 | 1856000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 1137000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719000 | โอนเปลี่ยนแปลง | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | -
15 | 15008390001004209120 | นครศรีธรรมราช | ทุ่งสง | อบต.ควนกรด | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายจากบ้านนายประคอง ร่างเล็ก - บ้านนายลาศ ช่อสม หมู่ที่ 9 บ้านหน้าเขา ตำบลควนกรด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 380 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,520 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช | 936400 | 936400 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 522000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414400 | โอนเปลี่ยนแปลง | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | -
15 | 15008390001004209121 | นครศรีธรรมราช | ทุ่งสง | อบต.นาไม้ไผ่ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นนศ.ถ.121-18 สายสี่แยกอนามัย - ทุ่งข่า หมู่ที่ 2,12 บ้านควนแร, บ้านควนเนียง ตำบลนาไม้ไผ่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 880 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,520 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2385000 | 2385000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 1790000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595000 | โอนเปลี่ยนแปลง | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | -
15 | 1500839000100420A128 | นครศรีธรรมราช | ทุ่งสง | อบต.นาหลวงเสน | เสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ126-07 สายบ้านหน้าศูนย์ - บ้านคลองงา หมู่ที่ 4 บ้านลำหัด ตำบลนาหลวงเสน กว้าง 5 เมตร ยาว 360 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช | 803000 | 799000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 799000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | โอนเปลี่ยนแปลง | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
15 | 15008390001004209123 | นครศรีธรรมราช | ทุ่งใหญ่ | ทต.ปริก | ปรับปรุง/ซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ 144 - 06 สายบ้านไร่ใน หมู่ที่ 8 ตำบลปริก โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 410.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,050.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลปริก อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1856000 | 1240000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 1240000 | 0 | 616000 | 0 | 0 | 0 | โอนเปลี่ยนแปลง | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
15 | 15008390001004209122 | นครศรีธรรมราช | ทุ่งใหญ่ | อบต.ทุ่งใหญ่ | ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.109-37 สายศาลาหมู่ที่ 9 - บ้านนายเบญจา ไม้เรียง หมู่ที่ 9 บ้านไส ยาว ตำบลทุ่งใหญ่ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 437700 | 437500 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 437500 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | โอนเปลี่ยนแปลง | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
15 | 15008390001004209124 | นครศรีธรรมราช | นบพิตำ | อบต.กรุงชิง | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาช่องมาร หมู่ที่ 5 บ้านสวนปรางค์ ตำบลกรุงชิง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 620.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,480.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1876000 | 1865999 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 1865999 | 0 | 10001 | 0 | 0 | 0 | โอนเปลี่ยนแปลง | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
15 | 15008390001004209125 | นครศรีธรรมราช | นบพิตำ | อบต.กะหรอ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.45-032 สายบ้านนายเยาว์ - คลองเกียบ หมู่ที่ 9 บ้านไสสว่าง ตำบลกะหรอ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 330.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,320.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 802000 | 802000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 589999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212001 | โอนเปลี่ยนแปลง | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | -
15 | 15008390001004209126 | นครศรีธรรมราช | นาบอน | อบต.แก้วแสน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองปลิง - ควนกอ หมู่ที่ 5 บ้านแก้วแสน ตำบลแก้วแสน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 335 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,340 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช | 915900 | 915900 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 683000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232900 | โอนเปลี่ยนแปลง | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | -
15 | 15008390001004209127 | นครศรีธรรมราช | นาบอน | อบต.แก้วแสน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโหดนกฮัง - ไสใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านไสโป๊ะ ตำบลแก้วแสน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช | 824700 | 824700 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 610000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214700 | โอนเปลี่ยนแปลง | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | -
16 | 15008390001004209128 | นครศรีธรรมราช | นาบอน | อบต.ทุ่งสง | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.106-36 สายบ้านนายจุรีย์ ไกรนรา หมู่ที่ 5 บ้านไสยูงปัก ตำบลทุ่งสง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร และวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (คุณภาพชั้น 3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 2 จุด ๆ ละ 7 ท่อน รวม 14 ท่อน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช | 3942000 | 3942000 | 6. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding) |  |  |  | 6. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding) | 6. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding) | 3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding) | ยังไม่ได้ก่อหนี้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3942000 | โอนเปลี่ยนแปลง | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | -
16 | 15008390001004209129 | นครศรีธรรมราช | นาบอน | อบต.นาบอน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.118-07 สายทุ่งปิไส - สวนปลัดทวี หมู่ที่ 6 ตำบลนาบอน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 538.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,690.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2240000 | 2240000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 1218000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022000 | โอนเปลี่ยนแปลง | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | -
16 | 15008390001004209130 | นครศรีธรรมราช | นาบอน | อบต.นาบอน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.118-22 สายยุทธศาสตร์ - บ้านนายพร้อม บุญเกื้อ หมู่ที่ 4 ตำบลนาบอน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 390.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,560.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1238000 | 1238000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 678000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560000 | โอนเปลี่ยนแปลง | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | -
16 | 15008390001004209131 | นครศรีธรรมราช | บางขัน | อบต.บางขัน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.129-08 สายบ้านนายแสง - บ้านนายพงษ์พันธ์ หมู่ที่ 9 บ้านคลองลำนาว ตำบลบางขัน กว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 445 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,225 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1487000 | 1487000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 1070000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417000 | โอนเปลี่ยนแปลง | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | -
16 | 15008390001004209132 | นครศรีธรรมราช | บางขัน | อบต.บ้านลำนาว | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.142-115 สายทุ่งโคกแค - หน้าควน หมู่ที่ 16 บ้านทุ่งโคกแค ตำบลบ้านลำนาว ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 192 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 768 ตารางเมตร ไหล่ทางลงด้วยวัสดุคัดเลือก(หินผุ) กว้างข้างละ 0.30 เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาวกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช | 492300 | 492300 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 492300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โอนเปลี่ยนแปลง | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | -
16 | 15008390001004209133 | นครศรีธรรมราช | ปากพนัง | อบต.ขนาบนาก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.53-018 สายบ้านนายเจียม - ถนนพนังกั้นน้ำเค็ม หมู่ที่ 3 ตำบลขนาบนาก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 340 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,360 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางวัสดุหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนากกำหนด) องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1011000 | 1011000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 996000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | โอนเปลี่ยนแปลง | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | -
16 | 15008390001004209134 | นครศรีธรรมราช | ปากพนัง | อบต.คลองกระบือ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางริมคลองสุขุม 1 หมู่ที่ 8 ถึง วัดตรงบน หมู่ที่ 4 ตำบลคลองกระบือ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช | 290000 | 290000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 290000 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | โอนเปลี่ยนแปลง | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | -
16 | 15008390001004209135 | นครศรีธรรมราช | ปากพนัง | อบต.ปากแพรก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.148-17 สายคันคูส่งน้ำเกาะจันทร์ - บางด้วน หมู่ที่ 1, 8 บ้านบางด้วน ตำบลปากแพรก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช | 495000 | 495000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 495000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โอนเปลี่ยนแปลง | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | -
17 | 1500839000100420A129 | นครศรีธรรมราช | พรหมคีรี | อบต.ทอนหงส์ | ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.91-010 สายสี่แยกชุมขลิง - ศาลาเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 1 บ้านเก้ากอ ตำบลทอนหงส์ กว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1709000 | 1709000 | 6. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding) |  |  |  | 6. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding) | 6. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding) | 3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding) | ยังไม่ได้ก่อหนี้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1709000 | โอนเปลี่ยนแปลง | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | -
17 | 15008390001004209136 | นครศรีธรรมราช | พระพรหม | อบต.นาพรุ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.119-76 สายเชื่อมหมอลาภ - ศรีเทพ หมู่ที่ 5 ตำบลนาพรุ กว้าง 4 เมตร ยาว 337 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,348 ตารางเมตร แล้วทำไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช | 894000 | 894000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 584000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310000 | โอนเปลี่ยนแปลง | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | -
17 | 15008390001004209137 | นครศรีธรรมราช | เมืองนครศรีธรรมราช | อบต.กำแพงเซา | ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายห้วยปรางออก - ปากป้าย หมู่ที่ 7 ตำบลกำแพงเซา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร ตำบลกำแพงเซา องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | 924000 | 924000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 830000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94000 | โอนเปลี่ยนแปลง | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | -
17 | 1500839000100420A130 | นครศรีธรรมราช | ร่อนพิบูลย์ | อบต.ควนชุม | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายถนอม ปานมี - เขตตำบลหินตก (กิโลเมตร ที่ 0+400 ถึง กิโลเมตร ที่ 0+600) หมู่ที่ 2 บ้านไทรทอง ตำบลควนชุม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 497000 | 497000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 497000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โอนเปลี่ยนแปลง | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | -
18 | 1500839000100420A131 | นครศรีธรรมราช | ร่อนพิบูลย์ | อบต.ร่อนพิบูลย์ | เสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.158-56 สายศาลาไฟไหม้ หมู่ที่ 10 ตำบลร่อนพิบูลย์ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,150.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 491000 | 491000 | 4. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง |  |  |  | 4. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง | 4. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง | 1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง | ยังไม่ได้ก่อหนี้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491000 | โอนเปลี่ยนแปลง | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | -
18 | 15008390001004209138 | นครศรีธรรมราช | ร่อนพิบูลย์ | อบต.เสาธง | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.170-96 สายซอยทุ่งใหญ่ - คลองโพธิ์ หมู่ที่ 4 บ้านวังงู ตำบลเสาธง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 101.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 404.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 262800 | 262000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 262000 | 262000 | 800 | 0 | 0 | 0 | โอนเปลี่ยนแปลง | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
18 | 15008390001004209139 | นครศรีธรรมราช | ลานสกา | อบต.ลานสกา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.161-29 สายไสยาง - ควนกลาง หมู่ที่ 6 บ้านนอกนา ตำบลลานสกา กว้าง 4 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 340 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช | 217000 | 216000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 216000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | โอนเปลี่ยนแปลง | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
18 | 1500839000100420A132 | นครศรีธรรมราช | สิชล | อบต.เขาน้อย | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนนางมยุรา ถึงสวนนายอาฟี้ แซ่แต้ หมู่ที่ 5 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช | 91000 | 91000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 91000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โอนเปลี่ยนแปลง | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | -
18 | 1500839000100420A133 | นครศรีธรรมราช | สิชล | อบต.เขาน้อย | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน สาย รพช. ถึงเขาลานจำ หมู่ที่ 6 (รหัสสายทาง นศ.ถ.58-011) ปริมาณงานขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 192.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 768.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช | 583000 | 499999 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 499999 | 0 | 83001 | 0 | 0 | 0 | โอนเปลี่ยนแปลง | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
18 | 1500839000100420A720 | นครศรีธรรมราช | สิชล | อบต.เขาน้อย | ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ที่ตั้งจุดที่ดินนายนุสร ศรีสว่าง หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งขันหมาก ตำบลเขาน้อย โดยวางท่อประปา ท่อ PVC แข็ง เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 มอก. ระยะทางไม่น้อยกว่า 570 เมตร พื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลเขาน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช | 127000 | 127000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 127000 | 127000 | 0 | 0 | 0 | 0 | โอนเปลี่ยนแปลง | ประปา | 02. รายการ เงินอุดหนุนการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน | -
19 | 15008390001004209140 | นครศรีธรรมราช | สิชล | อบต.สี่ขีด | ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.169-69 สายนศ.3067 แยก ทล.401 (กม.ที่ 75+800) - บ้านน้ำร้อน หมู่ที่ 1 บ้านน้ำร้อน ตำบลสี่ขีด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1259000 | 1259000 | 7. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม) |  |  |  | 7. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม) | 7. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม) | 4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม) | ยังไม่ได้ก่อหนี้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1259000 | โอนเปลี่ยนแปลง | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | -
20 | 15008390001004209141 | นครศรีธรรมราช | หัวไทร | อบต.ควนชะลิก | ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.68-006 สายปากเหมือง - เขตรามแก้ว (แม่ชะม้อย) หมู่ที่ 3 บ้านแหลมราษฎร์ ตำบลควนชะลิก ช่วงที่ 1 ทำการซ่อมแซมผิวจราจรชำรุด หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,570.81 ตารางเมตร และก่อสร้าง ช่วงที่ 2 STA.2+638 ถึง STA.3+133 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 495.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,970.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช | 3420000 | 3420000 | 7. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม) |  |  |  | 7. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม) | 7. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม) | 4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม) | ยังไม่ได้ก่อหนี้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3420000 | โอนเปลี่ยนแปลง | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | -
20 | 15008390001004209142 | นครศรีธรรมราช | หัวไทร | อบต.ทรายขาว | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.89-005 สายบ้านนายประนอม - คลองพระราชดำริ หมู่ที่ 7 บ้านโคกยาง ตำบลทรายขาว กว้าง 5.00 เมตร ยาว 440.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,200.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1515200 | 1515200 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 1220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295200 | โอนเปลี่ยนแปลง | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | -
21 | 15008390001004209143 | นครศรีธรรมราช | หัวไทร | อบต.บ้านราม | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประปาหมู่ 2 กม.ที่ 0+300 ถึง กม.ที่ 0+550 รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 141-13 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านราม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช | 952500 | 952500 | 5. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง |  |  |  | 5. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง | 5. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง | 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง | ยังไม่ได้ก่อหนี้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952500 | โอนเปลี่ยนแปลง | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | -
21 | 15008390001004209144 | นครศรีธรรมราช | หัวไทร | อบต.รามแก้ว | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายขอบเหมืองนานายสมัย รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 159-25 หมู่ที่ 3 บ้านโพรงจระเข้ ตำบลรามแก้ว กว้าง 3.00 เมตร ยาว 985.00 เมตร หนา 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,955.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลรามแก้ว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช | 425300 | 425000 | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง | ก่อหนี้แล้ว | 425000 | 425000 | 300 | 0 | 0 | 0 | โอนเปลี่ยนแปลง | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | คืนเงินเหลือจ่าย
22 | 15008390001004209145 | นครศรีธรรมราช | หัวไทร | อบต.หัวไทร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ 180-43 สายท่าเสาร์ - อ่าวบ่อ หมู่ที่ 6 บ้านโคกหลวง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 590.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,360.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2682000 | 2682000 | 4. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง |  |  |  | 4. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง | 4. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง | 1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง | ยังไม่ได้ก่อหนี้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2682000 | โอนเปลี่ยนแปลง | ถนนทางหลวงท้องถิ่น | 01. รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | -
| รวมจำนวน 22 รายการ |  |  |  |  | 72447600 | 72447600
|  |  | ลงชื่อ |  |  | ผู้รายงาน |  | ลงชื่อ |  |  | ผู้รับรองรายงาน
|  |  |  | (..............................................................................) |  |  |  |  | (..............................................................................)
|  |  |  | ปลัด......................................................................... |  |  |  |  | นายก..............................................................................

## Sheet2
สรุปภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นครศรีธรรมราช
หน่วย : บาท
สถานะปัจจุบัน | พ.ร.บ. 2569 |  | โอนเปลี่ยนแปลง |  | รวมทั้งสิ้น
| รายการ | งบประมาณ | รายการ | งบประมาณ | รายการ | งบประมาณ
การจัดสรร | 175 | 850208000 | 55 | 93270100 | 230 | 943478100
ข้อมูลจากระบบ e-Plan ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2569 เวลา 18.00 น.
1. ส่งคืนงบประมาณแล้ว | 3 | 10732300 | 0 | 0 | 3 | 10732300
2. ขอส่งคืนงบประมาณแต่ยังไม่มีหนังสือจังหวัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. ไม่พร้อมดำเนินการแต่ยังไม่ส่งคืนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง | 2 | 15907000 | 3 | 11173000 | 5 | 27080000
5. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง | 2 | 13142000 | 2 | 1486500 | 4 | 14628500
6. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding) | 3 | 7402000 | 5 | 13849300 | 8 | 21251300
7. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม) | 0 | 0 | 5 | 9487800 | 5 | 9487800
8. ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 112 | 511796500 | 40 | 57273500 | 152 | 569070000
วงเงินสัญญา | 165 | 648993405.74 | 40 | 44639372 | 205 | 693632777.74
ผลการเบิกจ่าย | 133 | 484181998.24 | 7 | 12238275 | 140 | 496420273.24
ยังไม่ได้รายงานผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | 53 | 291228200 | 0 | 0 | 53 | 291228200
การใช้จ่าย
จัดสรร | 175 | 850208000 | 55 | 93270100 | 230 | 943478100
การอนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่าย | 53 | 75350100 | 0 | 0 | 53 | 75350100
จังหวัดรายงานส่งคืนงบประมาณ (ส่งหนังสือและไฟล์ Excel ทางอีเมล subsidy2569@gmail.com) | 139 | 81942857.97 | 11 | 1469227 | 150 | 83412084.97
คงเหลืองบประมาณที่จังหวัด | 172 | 692915042.03 | 55 | 91800873 | 227 | 784715915.03
เงินค้างที่จังหวัด | 18 | 43921636.29 | 37 | 47161501 | 55 | 91083137.29
เงินค้างที่จังหวัด (รายการที่ก่อหนี้แล้ว) | 11 | 7470636.29 | 22 | 11164901 | 33 | 18635537.29
เงินค้างที่จังหวัด (รายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้) | 7 | 36451000 | 15 | 35996600 | 22 | 72447600
กองบริหารงานท้องถิ่น (กลุ่มงานกระจายอำนาจและงบประมาณเงินอุดหนุนท้องถิ่น)
ข้อมูลประมวลผลภายหลังจาก อปท. รายงานผ่านระบบ e-Plan ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2569 เวลา 18.00 น.