## ชุดที่ 1
แผนการฝึกทบทวน ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปภ.จังหวัด ชุดฝึก ชุดที่ 1)
รุ่นที่ | วัน/เดือน/ปี | วัน | อำเภอ | อปท. | ชื่อผู้ประสานงานของ อปท. | ตำแหน่ง | เบอร์โทรศัพท์มือถือ | เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน | หมายเหตุ
ชุดฝึกที่ 1 หัวหน้าชุดการฝึก นายศิพวิทย์ เนตรพุกกณะ โทร. 061-1787-832
ประสานแผนดำเนินการฝึก นายสามารถ ชูสุข โทร. 086-8000-297
ประสานด้านพิธีการ/รายงานผล นางภาวินี เนียมรินทร์ โทร. 063-9034-894
1 | 6-8 ม.ค. 68 | จันทร์ - พุธ | จุฬาภรณ์ | อบต.ควนหนองคว้า
2 | 9-11 ม.ค. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | จุฬาภรณ์ | อบต.ทุ่งโพธิ์
3 | 13-15 ม.ค. 68 | จันทร์ - พุธ | จุฬาภรณ์ | อบต.นาหมอบุญ
4 | 16-18 ม.ค. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | จุฬาภรณ์ | อบต.บ้านชะอวด
5 | 20-22 ม.ค. 68 | จันทร์ - พุธ | จุฬาภรณ์ | อบต.สามตำบล
6 | 23-25 ม.ค. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | เมือง | ทต.ท่างิ้ว
7 | 27-29 ม.ค. 68 | จันทร์ - พุธ | เมือง | ทต.ท่าแพ
8 | 30 ม.ค.-1 ก.พ. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | เมือง | ทต.บางจาก
9 | 3-5 ก.พ. 68 | จันทร์ - พุธ | เมือง | ทต.ปากนคร
10 | 6-8 ก.พ. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | เมือง | ทต.โพธิ์เสด็จ
11 | 10-12 ก.พ. 68 | จันทร์ - พุธ | เมือง | อบต.กำแพงเซา
12 | 13-15 ก.พ. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | เมือง | อบต.ไชยมนตรี |  |  |  |  | ตั้งงบฯปี 68 ไว้แล้ว
13 | 17-19 ก.พ. 68 | จันทร์ - พุธ | เมือง | อบต.ท่าซัก
14 | 20-22 ก.พ. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | เมือง | อบต.ท่าเรือ
15 | 24-26 ก.พ. 68 | จันทร์ - พุธ | เมือง | อบต.ท่าไร่ |  |  |  |  | ตั้งงบฯปี 68 ไว้แล้ว
16 | 27 ก.พ.- 1 มี.ค. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | เมือง | อบต.นาเคียน
17 | 3-5 มี.ค. 68 | จันทร์ - พุธ | เมือง | อบต.นาทราย
18 | 6-8 มี.ค. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | เมือง | อบต.บางจาก
19 | 10-12 มี.ค. 68 | จันทร์ - พุธ | เมือง | อบต.ปากนคร
20 | 13-15 มี.ค. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | เมือง | อบต.มะม่วงสองต้น
21 | 17-19 มี.ค. 68 | จันทร์ - พุธ | เชียรใหญ่ | ทต.การะเกด
22 | 20-22 มี.ค. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | เชียรใหญ่ | ทต.เชียรใหญ่
23 | 24-26 มี.ค. 68 | จันทร์ - พุธ | เชียรใหญ่ | อบต.เขาพระบาท
24 | 27-29 มี.ค. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | เชียรใหญ่ | อบต.เชียรใหญ่
25 | 31 มี.ค.-2 เม.ย. 68 | จันทร์ - พุธ | เชียรใหญ่ | อบต.ท้องลำเจียก
26 | 3-5 เม.ย. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | เชียรใหญ่ | อบต.ท่าขนาน
27 | 21-23 เม.ย. 68 | จันทร์ - พุธ | เชียรใหญ่ | อบต.บ้านเนิน
28 | 24-26 เม.ย. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | เชียรใหญ่ | อบต.แม่เจ้าอยู่หัว
29 | 28-30 เม.ย. 68 | จันทร์ - พุธ | เชียรใหญ่ | อบต.เสือหึง
30 | 1-3 พ.ค. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | เชียรใหญ่ | อบต.ไสหมาก
31 | 5-7 พ.ค. 68 | จันทร์ - พุธ | หัวไทร | ทต.เกาะเพชร
32 | 8-10 พ.ค. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | หัวไทร | ทต.หน้าสตน
33 | 12-14 พ.ค. 68 | จันทร์ - พุธ | หัวไทร | ทต.หัวไทร
34 | 15-17 พ.ค. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | หัวไทร | อบต.เขาพังไกร
35 | 19-21 พ.ค. 68 | จันทร์ - พุธ | หัวไทร | อบต.ควนชะลิก
36 | 22-24 พ.ค. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | หัวไทร | อบต.ทรายขาว
37 | 26-28 พ.ค. 68 | จันทร์ - พุธ | หัวไทร | อบต.ท่าซอม
38 | 29-31 พ.ค. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | หัวไทร | อบต.บางนบ
39 | 5-7 มิ.ย. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | หัวไทร | อบต.บ้านราม
40 | 9-11 มิ.ย. 68 | จันทร์ - พุธ | หัวไทร | อบต.รามแก้ว
41 | 12-14 มิ.ย. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | หัวไทร | อบต.หัวไทร
42 | 16-18 มิ.ย. 68 | จันทร์ - พุธ | หัวไทร | อบต.แหลม
ชุดฝึกที่ 1 หัวหน้าชุดการฝึก นายศิพวิทย์ เนตรพุกกณะ โทร. 061-1787-832
ประสานแผนดำเนินการฝึก นายสามารถ ชูสุข โทร. 086-8000-297
ประสานด้านพิธีการ/รายงานผล นางภาวินี เนียมรินทร์ โทร. 063-9034-894
1 | 6-8 ม.ค. 68 | จันทร์ - พุธ | เฉลิมพระเกียรติ | ทต.ดอนตรอ
2 | 9-11 ม.ค. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | เฉลิมพระเกียรติ | ทต.ทางพูน
3 | 13-15 ม.ค. 68 | จันทร์ - พุธ | เฉลิมพระเกียรติ | อบต.เชียรเขา
4 | 16-18 ม.ค. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | เฉลิมพระเกียรติ | อบต.สวนหลวง
5 | 20-22 ม.ค. 68 | จันทร์ - พุธ | ชะอวด | ทต.ชะอวด
6 | 23-25 ม.ค. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | ชะอวด | ทต.ท่าประจะ
7 | 27-29 ม.ค. 68 | จันทร์ - พุธ | ชะอวด | อบต.เกาะขันธ์
8 | 30 ม.ค.-1 ก.พ. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | ชะอวด | อบต.ขอนหาด
9 | 3-5 ก.พ. 68 | จันทร์ - พุธ | ชะอวด | อบต.เขาพระทอง
10 | 6-8 ก.พ. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | ชะอวด | อบต.ควนหนองหงษ์
11 | 10-12 ก.พ. 68 | จันทร์ - พุธ | ชะอวด | อบต.เคร็ง
12 | 13-15 ก.พ. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | ชะอวด | อบต.ชะอวด
13 | 17-19 ก.พ. 68 | จันทร์ - พุธ | ชะอวด | อบต.ท่าเสม็ด
14 | 20-22 ก.พ. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | ชะอวด | อบต.นางหลง
15 | 24-26 ก.พ. 68 | จันทร์ - พุธ | ชะอวด | อบต.บ้านตูล
16 | 27 ก.พ.- 1 มี.ค. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | ชะอวด | อบต.วังอ่าง
17 | 3-5 มี.ค. 68 | จันทร์ - พุธ | ปากพนัง | ทต.เกาะทวด
18 | 6-8 มี.ค. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | ปากพนัง | ทต.ชะเมา
19 | 10-12 มี.ค. 68 | จันทร์ - พุธ | ปากพนัง | ทต.บางพระ
20 | 13-15 มี.ค. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | ปากพนัง | อบต.ขนาบนาก
21 | 17-19 มี.ค. 68 | จันทร์ - พุธ | ปากพนัง | อบต.คลองกระบือ
22 | 20-22 มี.ค. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | ปากพนัง | อบต.คลองน้อย
23 | 24-26 มี.ค. 68 | จันทร์ - พุธ | ปากพนัง | อบต.ท่าพญา
24 | 27-29 มี.ค. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | ปากพนัง | อบต.บางศาลา
25 | 31 มี.ค.-2 เม.ย. 68 | จันทร์ - พุธ | ปากพนัง | อบต.บ้านเพิง
26 | 3-5 เม.ย. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | ปากพนัง | อบต.บ้านใหม่
27 | 21-23 เม.ย. 68 | จันทร์ - พุธ | ปากพนัง | อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก
28 | 24-26 เม.ย. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | ปากพนัง | อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก
29 | 28-30 เม.ย. 68 | จันทร์ - พุธ | ปากพนัง | อบต.ปากแพรก
30 | 1-3 พ.ค. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | ปากพนัง | อบต.ป่าระกำ
31 | 5-7 พ.ค. 68 | จันทร์ - พุธ | ปากพนัง | อบต.หูล่อง
32 | 8-10 พ.ค. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | ปากพนัง | อบต.แหลมตะลุมพุก
33 | 12-14 พ.ค. 68 | จันทร์ - พุธ | พระพรหม | ทต.นาสาร
34 | 15-17 พ.ค. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | พระพรหม | อบต.ช้างซ้าย
35 | 19-21 พ.ค. 68 | จันทร์ - พุธ | พระพรหม | อบต.ท้ายสำเภา
36 | 22-24 พ.ค. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | พระพรหม | อบต.นาพรุ
37 | 26-28 พ.ค. 68 | จันทร์ - พุธ | ลานสกา | ทต.ขุนทะเล
38 | 29-31 พ.ค. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | ลานสกา | ทต.ลานสกา
39 | 5-7 มิ.ย. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | ลานสกา | อบต.กำโลน
40 | 9-11 มิ.ย. 68 | จันทร์ - พุธ | ลานสกา | อบต.เขาแก้ว
41 | 12-14 มิ.ย. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | ลานสกา | อบต.ท่าดี
42 | 16-18 มิ.ย. 68 | จันทร์ - พุธ | ลานสกา | อบต.ลานสกา
หมายเหตุ แผนการฝึกอบรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
84
29
36
31
180
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

## ชุดที่ 2
แผนการฝึกทบทวน ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปภ.สาขาสิชล ชุดฝึก ชุดที่ 2)
รุ่นที่ | วัน/เดือน/ปี | วัน | อำเภอ | อปท. | ชื่อผู้ประสานงานของ อปท. | ตำแหน่ง | เบอร์โทรศัพท์มือถือ | เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน | หมายเหตุ
ชุดฝึกที่ 2 หัวหน้าชุดการฝึก นายมงคล เต็มรัตน์ โทร. 062-8649-214
ประสานแผนดำเนินการฝึก นายสามารถ ชูสุข โทร. 086-8000-297
ประสานด้านพิธีการ/รายงานผล นางภาวินี เนียมรินทร์ โทร. 063-9034-894
1 | 6-8 ม.ค. 68 | จันทร์ - พุธ | ท่าศาลา | ทต.ท่าศาลา
2 | 9-11 ม.ค. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | ท่าศาลา | อบต.กลาย
3 | 13-15 ม.ค. 68 | จันทร์ - พุธ | ท่าศาลา | อบต.ดอนตะโก
4 | 16-18 ม.ค. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | ท่าศาลา | อบต.ตลิ่งชัน
5 | 20-22 ม.ค. 68 | จันทร์ - พุธ | ท่าศาลา | อบต.ท่าขึ้น
6 | 23-25 ม.ค. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | ท่าศาลา | อบต.ท่าศาลา
7 | 27-29 ม.ค. 68 | จันทร์ - พุธ | ท่าศาลา | อบต.ไทยบุรี
8 | 30 ม.ค.-1 ก.พ. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | ท่าศาลา | อบต.โพธิ์ทอง
9 | 3-5 ก.พ. 68 | จันทร์ - พุธ | ท่าศาลา | อบต.โมคลาน
10 | 6-8 ก.พ. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | ท่าศาลา | อบต.สระแก้ว
11 | 10-12 ก.พ. 68 | จันทร์ - พุธ | ท่าศาลา | อบต.หัวตะพาน
12 | 13-15 ก.พ. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | สิชล | ทต.ทุ่งใส
13 | 17-19 ก.พ. 68 | จันทร์ - พุธ | สิชล | ทต.สิชล
14 | 20-22 ก.พ. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | สิชล | อบต.เขาน้อย
15 | 24-26 ก.พ. 68 | จันทร์ - พุธ | สิชล | อบต.ฉลอง
16 | 27 ก.พ.- 1 มี.ค. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | สิชล | อบต.ทุ่งปรัง
17 | 3-5 มี.ค. 68 | จันทร์ - พุธ | สิชล | อบต.เทพราช
18 | 6-8 มี.ค. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | สิชล | อบต.เปลี่ยน
19 | 10-12 มี.ค. 68 | จันทร์ - พุธ | สิชล | อบต.สิชล
20 | 13-15 มี.ค. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | สิชล | อบต.สี่ขีด
21 | 17-19 มี.ค. 68 | จันทร์ - พุธ | สิชล | อบต.เสาเภา
22 | 20-22 มี.ค. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | นบพิตำ | ทต.นาเหรง
23 | 24-26 มี.ค. 68 | จันทร์ - พุธ | นบพิตำ | อบต.กรุงชิง
24 | 27-29 มี.ค. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | นบพิตำ | อบต.กะหรอ
25 | 31 มี.ค.-2 เม.ย. 68 | จันทร์ - พุธ | นบพิตำ | อบต.นบพิตำ
26 | 3-5 เม.ย. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | ขนอม | ทต.ขนอม
27 | 21-23 เม.ย. 68 | จันทร์ - พุธ | ขนอม | ทต.ท้องเนียน
28 | 24-26 เม.ย. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | ขนอม | ทต.อ่าวขนอม
29 | 28-30 เม.ย. 68 | จันทร์ - พุธ | ขนอม | อบต.ควนทอง
หมายเหตุ แผนการฝึกอบรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

## ชุดที่ 3
แผนการฝึกทบทวน ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปภ.สาขาทุ่งใหญ่ ชุดฝึก ชุดที่ 3)
รุ่นที่ | วัน/เดือน/ปี | วัน | อำเภอ | อปท. | ชื่อผู้ประสานงานของ อปท. | ตำแหน่ง | เบอร์โทรศัพท์มือถือ | เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน | หมายเหตุ
ชุดฝึกที่ 3 หัวหน้าชุดการฝึก นายณฐพล สุชาติพงษ์ โทร. 092-7699-303
ประสานแผนดำเนินการฝึก นายสามารถ ชูสุข โทร. 086-8000-297
ประสานด้านพิธีการ/รายงานผล นางภาวินี เนียมรินทร์ โทร. 063-9034-894
1 | 6-8 ม.ค. 68 | จันทร์ - พุธ | ทุ่งสง | ทต.กะปาง
2 | 9-11 ม.ค. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | ทุ่งสง | ทต.ชะมาย
3 | 13-15 ม.ค. 68 | จันทร์ - พุธ | ทุ่งสง | ทต.ถ้ำใหญ่
4 | 16-18 ม.ค. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | ทุ่งสง | ทต.ที่วัง
5 | 20-22 ม.ค. 68 | จันทร์ - พุธ | ทุ่งสง | อบต.เขาขาว
6 | 23-25 ม.ค. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | ทุ่งสง | อบต.เขาโร
7 | 27-29 ม.ค. 68 | จันทร์ - พุธ | ทุ่งสง | อบต.ควนกรด
8 | 30 ม.ค.-1 ก.พ. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | ทุ่งสง | อบต.นาโพธิ์
9 | 3-5 ก.พ. 68 | จันทร์ - พุธ | ทุ่งสง | อบต.นาไม้ไผ่
10 | 6-8 ก.พ. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | ทุ่งสง | อบต.นาหลวงเสน
11 | 10-12 ก.พ. 68 | จันทร์ - พุธ | ทุ่งสง | อบต.น้ำตก
12 | 13-15 ก.พ. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | ทุ่งสง | อบต.หนองหงส์
13 | 17-19 ก.พ. 68 | จันทร์ - พุธ | ทุ่งใหญ่ | ทต.ท่ายาง
14 | 20-22 ก.พ. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | ทุ่งใหญ่ | ทต.ทุ่งสัง
15 | 24-26 ก.พ. 68 | จันทร์ - พุธ | ทุ่งใหญ่ | อบต.กรุงหยัน
16 | 27 ก.พ.- 1 มี.ค. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | ทุ่งใหญ่ | อบต.กุแหระ
17 | 3-5 มี.ค. 68 | จันทร์ - พุธ | ทุ่งใหญ่ | อบต.ท่ายาง
18 | 6-8 มี.ค. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | ทุ่งใหญ่ | อบต.ทุ่งใหญ่
19 | 10-12 มี.ค. 68 | จันทร์ - พุธ | ทุ่งใหญ่ | อบต.บางรูป
20 | 13-15 มี.ค. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | ทุ่งใหญ่ | อบต.ปริก
21 | 17-19 มี.ค. 68 | จันทร์ - พุธ | ร่อนพิบูลย์ | ทต.เขาชุมทอง
22 | 20-22 มี.ค. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | ร่อนพิบูลย์ | ทต.ร่อนพิบูลย์
23 | 24-26 มี.ค. 68 | จันทร์ - พุธ | ร่อนพิบูลย์ | ทต.หินตก
24 | 27-29 มี.ค. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | ร่อนพิบูลย์ | อบต.ควนชุม
25 | 31 มี.ค.-2 เม.ย. 68 | จันทร์ - พุธ | ร่อนพิบูลย์ | อบต.ควนพัง
26 | 3-5 เม.ย. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | ร่อนพิบูลย์ | อบต.ร่อนพิบูลย์
27 | 21-23 เม.ย. 68 | จันทร์ - พุธ | ร่อนพิบูลย์ | อบต.เสาธง
28 | 24-26 เม.ย. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | ร่อนพิบูลย์ | อบต.หินตก
29 | 28-30 เม.ย. 68 | จันทร์ - พุธ | บางขัน | อบต.บางขัน
30 | 1-3 พ.ค. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | บางขัน | อบต.บ้านนิคม
31 | 5-7 พ.ค. 68 | จันทร์ - พุธ | บางขัน | อบต.บ้านลำนาว
32 | 8-10 พ.ค. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | บางขัน | อบต.วังหิน
33 | 12-14 พ.ค. 68 | จันทร์ - พุธ | นาบอน | ทต.นาบอน
34 | 15-17 พ.ค. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | นาบอน | อบต.แก้วแสน
35 | 19-21 พ.ค. 68 | จันทร์ - พุธ | นาบอน | อบต.ทุ่งสง
36 | 22-24 พ.ค. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | นาบอน | อบต.นาบอน
หมายเหตุ แผนการฝึกอบรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

## ชุดที่ 4
แผนการฝึกทบทวน ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปภ.สาขาพิปูน ชุดฝึก ชุดที่ 4)
รุ่นที่ | วัน/เดือน/ปี | วัน | อำเภอ | อปท. | ชื่อผู้ประสานงานของ อปท. | ตำแหน่ง | เบอร์โทรศัพท์มือถือ | เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน | หมายเหตุ
ชุดฝึกที่ 4 หัวหน้าชุดการฝึก นายพาโชค ศํกดิ์จิระพาพงษ์ โทร. 081-3265-923
ประสานแผนดำเนินการฝึก นายสามารถ ชูสุข โทร. 086-8000-297
ประสานด้านพิธีการ/รายงานผล นางภาวินี เนียมรินทร์ โทร. 063-9034-894
1 | 6-8 ม.ค. 68 | จันทร์ - พุธ | ฉวาง | ทต.จันดี
2 | 9-11 ม.ค. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | ฉวาง | ทต.ฉวาง
3 | 13-15 ม.ค. 68 | จันทร์ - พุธ | ฉวาง | ทต.ปากน้ำฉวาง
4 | 16-18 ม.ค. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | ฉวาง | ทต.ไม้เรียง
5 | 20-22 ม.ค. 68 | จันทร์ - พุธ | ฉวาง | อบต.กะเปียด
6 | 23-25 ม.ค. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | ฉวาง | อบต.นากะชะ
7 | 27-29 ม.ค. 68 | จันทร์ - พุธ | ฉวาง | อบต.นาเขลียง
8 | 30 ม.ค.-1 ก.พ. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | ฉวาง | อบต.นาแว
9 | 3-5 ก.พ. 68 | จันทร์ - พุธ | ฉวาง | อบต.ไม้เรียง
10 | 6-8 ก.พ. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | ฉวาง | อบต.ละอาย
11 | 10-12 ก.พ. 68 | จันทร์ - พุธ | ฉวาง | อบต.ไสหร้า
12 | 13-15 ก.พ. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | ฉวาง | อบต.ห้วยปริก
13 | 17-19 ก.พ. 68 | จันทร์ - พุธ | พรหมคีรี | ทต.ทอนหงส์
14 | 20-22 ก.พ. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | พรหมคีรี | ทต.พรหมคีรี
15 | 24-26 ก.พ. 68 | จันทร์ - พุธ | พรหมคีรี | ทต.พรหมโลก
16 | 27 ก.พ.- 1 มี.ค. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | พรหมคีรี | อบต.ทอนหงส์
17 | 3-5 มี.ค. 68 | จันทร์ - พุธ | พรหมคีรี | อบต.นาเรียง
18 | 6-8 มี.ค. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | พรหมคีรี | อบต.บ้านเกาะ
19 | 10-12 มี.ค. 68 | จันทร์ - พุธ | พรหมคีรี | อบต.อินคีรี
20 | 13-15 มี.ค. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | พิปูน | ทต.กะทูน
21 | 17-19 มี.ค. 68 | จันทร์ - พุธ | พิปูน | ทต.เขาพระ
22 | 20-22 มี.ค. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | พิปูน | ทต.ควนกลาง
23 | 24-26 มี.ค. 68 | จันทร์ - พุธ | พิปูน | ทต.พิปูน
24 | 27-29 มี.ค. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | พิปูน | อบต.พิปูน
25 | 31 มี.ค.-2 เม.ย. 68 | จันทร์ - พุธ | พิปูน | อบต.ยางค้อม
26 | 3-5 เม.ย. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | ช้างกลาง | ทต.สวนขัน
27 | 21-23 เม.ย. 68 | จันทร์ - พุธ | ช้างกลาง | ทต.หลักช้าง
28 | 24-26 เม.ย. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | ช้างกลาง | อบต.ช้างกลาง
29 | 28-30 เม.ย. 68 | จันทร์ - พุธ | ถ้ำพรรณรา | อบต.คลองเส
30 | 1-3 พ.ค. 68 | พฤหัสบดี-เสาร์ | ถ้ำพรรณรา | อบต.ดุสิต
31 | 5-7 พ.ค. 68 | จันทร์ - พุธ | ถ้ำพรรณรา | อบต.ถ้ำพรรณรา
หมายเหตุ แผนการฝึกอบรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

## แบบบัญชีรายชื่อ ชป
บัญชีรายชื่อชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ชื่อ อปท. .................................................... อำเภอ................................................
ลำดับ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่งในทีม | หน้าที่ | หมายเลขโทรศัพท์ | หมายเหตุ
1
2
3
4
......
......
50
ตรวจถูกต้อง
ลงชื่อ.......................................................
นายก ทต./ อบต. .......................................
วันที่ ..........................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

## แบบโครงสร้างสั่งการ
โครงสร้างการสั่งการและการติดต่อสื่อสารชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
เทศบาลตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบล ..........................................อำเภอ.......................................จังหวัดนครศรีธรรมราช
หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ชื่อ-สกุล .......................... โทรศัพท์.................................
รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการ ชื่อ-สกุล .......................... โทรศัพท์.................................
| ทีมปฏิบัติการ 1 ชื่อ-สกุล ......................... โทรศัพท์ ........................ | ทีมปฏิบัติการ 2 ชื่อ-สกุล ......................... โทรศัพท์ ........................ |  | ทีมปฏิบัติการ 3 ชื่อ-สกุล ......................... โทรศัพท์ ........................ | ทีมปฏิบัติการ 4 ชื่อ-สกุล ......................... โทรศัพท์ ........................
| 1. ........................................ | 1. ........................................ |  | 1. ........................................ | 1. ........................................
| 2. ....................................... | 2. ....................................... |  | 2. ....................................... | 2. .......................................
| 3. ....................................... | 3. ....................................... |  | 3. ....................................... | 3. .......................................
| 4. ....................................... | 4. ....................................... |  | 4. ....................................... | 4. .......................................
| 5. ....................................... | 5. ....................................... |  | 5. ....................................... | 5. .......................................
| 6. ....................................... | 6. ....................................... |  | 6. ....................................... | 6. .......................................
| 7. ....................................... | 7. ....................................... |  | 7. ....................................... | 7. .......................................
| 8. ....................................... | 8. ....................................... |  | 8. ....................................... | 8. .......................................
| 9. ....................................... | 9. ....................................... |  | 9. ....................................... | 9. .......................................
| 10. ....................................... | 10. ....................................... |  | 10. ....................................... | 10. .......................................
| 11. ....................................... | 11. ....................................... |  | 11. ....................................... | 11. .......................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

## แบบรายงานผลการอบรม
แบบรายงานผลการจัดฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | [10 empty] | สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
อำเภอ | ชื่อ อปท. (ทต./อบต.) | ผลการดำเนินการในครั้งนี้ |  |  |  |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วันที่ดำเนินการ | สถานที่ | ปัญหา/อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
|  | เป้าหมาย |  |  | ผลการฝึกอบรม
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม (คน)
|  | เคยผ่านการอบรมเมื่อปี 2563 แล้ว (คน) | สมัครใหม่ (คน) | รวม (คน) | ผู้ผ่าน การอบรม (คน) | คิดเป็นร้อยละ
ภาพถ่ายการฝึกอบรม
ลงชื่อ.......................................................................
ผู้รายงาน